МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ, ОРГАНИЗАЦИИ, ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту №1 по дисциплине

«Организация строительных процессов»

Тема: "Монолитный 10-тиэтажный жилой дом"

Краснодар 2005 г.

Содержание

- Подсчет объемов строительно-монтажных работ

- Материально-технические ресурсы строительства

2.1 Расчет потребности в строительных материалах, полуфабрикатах, деталях и конструкциях

2.2 Расчет потребности в воде для нужд строительства и определение диаметра труб временного водопровода

2.3 Расчет потребности в электроэнергии выбор трансформаторов и определение сечения проводов временных электросетей

2.4 Расчет потребности в сжатом воздухе, выбор компрессора и определение сечения разводящих трубопроводов

- Организационно-технологическая подготовка к строительству

- Строительный генеральный план

4.1 Расчет численности персонала строительства

4.2 Определение состава площадей временных зданий и сооружений

4.3 Расчет складских помещений и складских площадей

4.4 Технико-экономические показатели стройгенплана

- Организационно-технологическая схема возведения объекта

- Методы производства работ

- Расчет и построение сетевого графика

7.1 Таблица работ и ресурсов сетевого графика

7.2 Сетевой график и его оптимизация

1. Подсчет объемов строительно-монтажных работ

Подсчет объемов железобетонных конструкций и изделий осуществляется табличным методом с указанием бетона на одно изделие, его геометрических размеров и массы. Результаты расчетов приведены в табл. 1

Таблица 1 – Сборные железобетонные конструкции

| № п/п | Тип, марка, изделие | Геометр. размеры |  |  |  |  | Эскиз изделия | Кол-во шт. | Объем, м3 |  |  | Масса, тн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сечение |  |  | длина L |  |  |  | шт. | всего |  | шт. |  | всего |  |
|  |  | высота Н | ширина В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| 1. | Фундаментные блоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБС-1 | 600 |  |  | 2380 |  |  | 897 | 0,72 | 646 |  | 1,6 |  | 1420 |  |
|  | ФБС-2 | 600 |  |  | 1180 |  |  | 216 | 0,36 | 78 |  | 0,79 |  | 171 |  |
|  | ФБС-3 | 600 | 500 |  | 880 |  |  | 72 | 0,27 | 19 |  | 0,59 |  | 43 |  |
|  | ФБС-4 | 300 |  |  | 2380 |  |  | 299 | 0,36 | 108 |  | 0,8 |  | 237 |  |
|  | ФБС-5 | 300 |  |  | 1180 |  |  | 72 | 0,18 | 13 |  | 0,4 |  | 29 |  |
|  | ФБС-6 | 300 |  |  | 880 |  |  | 24 | 0,14 | 3,3 |  | 0,3 |  | 7,4 |  |
| 2. | Плиты перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПП-1 |  | 1180 |  | 5980 |  |  | 420 | 0,83 | 349 |  | 2,1 |  | 882 |  |
|  | ПП-2 |  | 1480 |  | 5980 |  |  | 60 | 1,12 | 67 |  | 2,81 |  | 169 |  |
|  | ПП-3 |  | 1480 |  | 6280 |  |  | 120 | 1,18 | 165 |  | 2,95 |  | 413 |  |
|  | ПП-4 | 220 | 1180 |  | 5380 |  |  | 480 | 0,25 | 432 |  | 1,86 |  | 1071 |  |
|  | ПП-5 |  | 1180 |  | 6280 |  |  | 960 | 0,88 | 845 |  | 2,2 |  | 2112 |  |
|  | ПП-6 |  | 1180 |  | 3580 |  |  | 240 | 0,59 | 70,8 |  | 1,47 |  | 176,4 |  |
|  | ПП-7 |  | 1480 |  | 3580 |  |  | 300 | 0,79 | 412 |  | 1,96 |  | 1023 |  |
|  | ПП-8 |  | 1480 |  | 2380 |  |  | 180 | 0,46 | 83 |  | 1,15 |  | 207 |  |
|  | ПП-9 |  | 2080 |  | 3880 |  |  | 60 | 1,13 | 68 |  | 2,72 |  | 163 |  |
|  | ПП-10 |  | 2080 |  | 5080 |  |  | 60 | 1,37 | 82 |  | 3,29 |  | 197 |  |
|  | ПП-11 |  | 1480 |  | 5080 |  |  | 60 | 0,9 | 54 |  | 2,25 |  | 135 |  |
|  | ПП-12 |  | 1780 |  | 5080 |  |  | 10 | 1,08 | 10 |  | 2,7 |  | 24 |  |
| 3. | Плита лоджии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЛ-1 | 150 | 2350 | 2740 |  |  |  | 220 | 0,78 |  | 172 |  | 1,94 | 427 |
| 4. | Плита балконная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БП-1 | 220 | 1200 | 3260 |  |  |  | 220 | 0,492 |  | 108,2 |  | 1,23 | 270,6 |
| 5. | Лестничный марш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛМ-1 | 1400 | 1050 | 2720 |  |  |  | 90 | 0,531 |  | 47,8 |  | 1,33 | 119,7 |
| 6. | Лестничная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛП-1 | 320 | 1700 | 2280 |  |  |  | 95 | 0,4 |  | 38 |  | 1,093 | 103,8 |
| 7. | Перемычка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПБ-1 |  | 120 | 2980 |  |  |  | 108 | 0,079 |  | 8,53 |  | 0,197 | 21,28 |
|  | ПБ-2 |  | 250 | 1810 |  |  |  | 570 | 0,1 |  | 57 |  | 0,150 | 142,5 |
|  | ПБ-3 |  | 250 | 2070 |  |  |  | 650 | 0,114 |  | 74,1 |  | 0,285 | 185,3 |
|  | ПБ-4 | 220 | 250 | 2460 |  |  |  | 684 | 0,135 |  | 92,3 |  | 0,338 | 231,2 |
|  | ПБ-5 |  | 250 | 2980 |  |  |  | 252 | 0,164 |  | 41,3 |  | 0,410 | 103,3 |
|  | ПБ-6 |  | 120 | 1580 |  |  |  | 120 | 0,042 |  | 5,04 |  | 0,102 | 12,24 |
|  | ПБ-7 |  | 120 | 1280 |  |  |  | 792 | 0,034 |  | 26,9 |  | 0,084 | 66,5 |
|  | ПБ-8 |  | 120 | 1810 |  |  |  | 36 | 0,048 |  | 1,73 |  | 0,066 | 2,38 |

Результаты подсчета объемов остальных работ вносятся в ведомость объемов работ, составленную по форме табл. 2

Таблица 2 – Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. по СНиП | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Планировка площадей | S= (l+20) (B+20) | 1000 м3 | 6,25 |  |
|  | Разработка и перемещение грунта бульдозером | V = S 0,15 | 1000 м3 | 0,94 |  |
|  | Разработка грунта в котловане экскаватором в отвал | V = L B H | 1000 м3 | 9,0 |  |
|  | Разработка грунта вручную | V = Vx 0,07 | 1000 м3 | 6,3 |  |
|  | Устройство бетонной подготовки | V = Sp Hпод | 100 м3 | 2,73 |  |
|  | Устройство монолитного фундамента | V = l B H | 100 м3 | 19,9 |  |
|  | Укладка блоков стен подвала | табл. | 100 шт. | 15,8 |  |
|  | Устройство гидроизоляции: |  |  |  |  |
|  | а) горизонтальной | S = L B | 100 м2 | 23,4 |  |
|  | б) вертикальной | – «– | – «– | 6,44 |  |
|  | Обратная засыпка вручную | V = Vм + Vотк | 1000 м3 | 1,5 |  |
|  | Устройство перекрытий над подвалом | табл. | 100 шт. | 2,46 |  |
|  | Кирпичная кладка наружных и внутренних стен | V = L B H | м3 | 9051 |  |
|  | Монтаж лестничных площадок | табл. | 100 шт. | 0,95 |  |
|  | Монтаж лестничных маршей | табл. | – «– | 0,9 |  |
|  | Устройство кирпичных перегородок | S = L H | 100 м2 | 115 |  |
|  | Монтаж панелей перекрытия и покрытия | табл. | 100 шт. | 27,04 |  |
|  | Укладка плит лоджий | табл. | – «– | 2,2 |  |
|  | Укладка балконных плит | табл. | – «– | 2,2 |  |
|  | Устройство экранов ограждений из кирпича | S = L H | 100 м2 | 15,65 |  |
|  | Устройство цементной стяжки по балконам | S = L В | 100 м2 | 15,65 |  |
|  | Заполнение оконных проемов | – «– | – «– | 14,62 |  |
|  | Заполнение дверных проемов | – «– | – «– | 24,5 |  |
|  | Заполнение балконных проемов | – «– | – «– | 6,45 |  |
|  | Устройство пароизоляции кровли | – «– | – «– | 19,13 |  |
|  | Устройство монолитного утеплителя кровли | V = Sкр Нут | м3 | 573,9 |  |
|  | Устройство стяжки по кровле | S = L В | 100 м2 | 19,13 |  |
|  | Наклейка рулонного ковра | – «– | – «– | 19,13 |  |
|  | Отделка кровельной сталью | S = Sкр 0,03 | – «– | 0,57 |  |
|  | Гидроизоляция полов | Sгидр = Sпол | – «– | 13,9 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Тепло- и звукоизоляция полов: |  |  |  |  |
|  | а) засыпная | V = Sn hз | м3 | 752 |  |
|  | б) плитная | S = L В | 100 м2 | 1,95 |  |
|  | Устройство цементно-песчаной стяжки по полам | S = Sпола | – «– | 139,27 |  |
|  | Покрытие полов: |  |  |  |  |
|  | а) паркетное | S = L В | – «– | 8,13 |  |
|  | б) из линолеума | – «– | – «– | 121,14 |  |
|  | в) из керамической плитки | – «– | – «– | 10,0 |  |
|  | Остекление окон и дверей | S = Sок +0,5Sдв | – «– | 21,07 |  |
|  | Штукатурка внутренних поверхностей: |  |  |  |  |
|  | а) стен | S = L H | – «– | 275 |  |
|  | б) оконных и дверных откосов | – «– | – «– | 27 |  |
|  | Окраска стен клеевая | – «– | – «– | 65 |  |
|  | Окраска потолков клеевая | – «– | – «– | 143 |  |
|  | Облицовка стен | – «– | – «– | 240 |  |
|  | Масляная окраска: |  |  |  |  |
|  | а) оконных заполнений | S = Sок / 2,8 | 100 м2 | 5,22 |  |
|  | б) дверных заполнений | S = Sдв 2,7 | – «– | 79,93 |  |
|  | Теплоизоляция фасада | S = Sф – Sок | – «– | 59,74 |  |
|  | Шпатлевка по мин. плите | – «– | – «– | 59,74 |  |
|  | Штукатурка фасада по сетке | – «– | – «– | 65,97 |  |
|  | Облицовка цоколя | S = P H | – «– | 1,9 |  |
|  | Устройство основания под отмостку | V = Sотм hсл | м3 | 68 |  |
|  | Покрытие отмостки асфальтовой смесью | S = P Bотм | 100 м2 | 3,4 |  |
|  | Устройство мусоропровода | по проекту | 1 мусоропровод | 5 |  |
|  | Санитарно-технические работы | 10% |  |  |  |
|  | Электромонтажные работы | 5% |  |  |  |
|  | Благоустройство и озеленение | 4% |  |  |  |
|  | Подготовка объекта к сдаче | 0,5% |  |  |  |
|  | Прочие неучтенные работы | 15% |  |  |  |

2 Материально-технические ресурсы строительства

2.1 Расчет потребности в строительных материалах, полуфабрикатах, деталях и конструкциях

Расчет потребности производится на основании подсчитанных объемов и норм расхода материалов на ед. измерения конструкций и видов работ, приведенных в СНиП IV-2–82. Расчет выполняется в таблице по форме

Таблица 3 – Расчет потребности в строительных материалах, полуфабрикатах, деталях и конструкциях

| № п/п |  | Наименование видов работ |  | Норм. источ. СНиП | Ед. изм. | Кол-во | Наименование материалов |  | Ед. изм. |  |  |  | Норма на ед. изм. |  |  |  | Кол-во на весь объем |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |
| 1. |  | Устройство бетонной подготовки |  | 6.1. | 100 м3 | 2,73 | 1. бетон кл. В 7,5 |  | м3 |  |  |  | 102 |  |  |  | 278,46 |  |  |
| 2. |  | Устройство монолитного фундамента |  | 6.1. | – «– | 19,9 | 1. арматура 2. бетон кл. В 15 3. щиты опалубки, 40 мм 4. доска обрезная III с, 40 мм |  | т м3 м3 м3 |  |  |  | 8 101,5 7,54 0,08 |  |  |  | 159,2 2020 150 1,6 |  |  |
| 3. |  | Укладка блоков стен подвала |  | 7–36 | 100 шт. | 19,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – массой более 1,5 т |  |  |  | 8,97 | 1. констр. сборные 2. бетон кл. В 7,5 3. Раствор цементный М50 |  | шт. м3 м3 |  |  |  | 100 0,92 3,47 |  |  |  | 897 8,25 31,13 |  |  |
|  |  | – массой до 1 т |  |  |  | 5,87 | 1. констр. сборные 2. бетон кл. В 7,5 3. раствор цементный М50 |  | шт. м3 м3 |  |  |  | 100 0,92 1,25 |  |  |  | 587 5,4 7,34 |  |  |
|  |  | – массой до 0,5 т |  |  |  | 0,96 | 1. констр. сборные 2. бетон кл. В 7,5 3. раствор цементный М50 |  | шт. м3 м3 |  |  |  | 100 0,92 0,93 |  |  |  | 96 0,88 0,89 |  |  |
| 4. |  | Устройство гидроизоляции стен фундаментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – горизонтальная |  | 8–4 | 100 м2 | 23,4 | 1. раствор цем. М100 2. стекло жидкое |  | м3 кг |  |  |  | 3,1 50 |  |  |  | 72,54 1170 |  |  |
|  |  | – вертикальная |  | 8–4 | – «– | 6,44 | 1. мастика |  | т |  |  |  | 0,24 |  |  |  | 1,55 |  |  |
| 5. |  | Устройство перекрытия над подвалом |  | 7–39 | 100 шт. | 2,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – площадью до 5 м2 |  |  |  | 0,35 | 1. конструкции сборные 2. изделия монтажные 3. раствор цем. М100 4. электроды Э-42 | шт. т м3 т |  |  |  | 100 0,07 4,34 0,03 |  |  |  | 35 0,025 1,52 0,01 |  |  |
|  |  | – площадью до 10 м2 |  |  |  | 2,11 | 1. конструкции сборные 2. изделия монтажные 3. раствор цемент. М100 4. Электроды Э-42 | шт. т м3 т |  |  |  | 100 0,11 6,67 0,05 |  |  |  | 211 0,23 14,07 0,11 |  |  |
| 6. |  | Кирпичная кладка стен |  | 8–5 | м3 | 9051 | 1. раствор цементно-известковый М50 2. кирпич силикатный 3. сталь круглая арматур. | м3 тыс. шт. т |  |  |  | 0,23 0,38 0,05 |  |  |  | 9082 3440 453 |  |  |
| 7. |  | Устройство междуэтажного перекрытия и покрытия |  | 7–39 | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – площадью до 5 м2 |  |  |  | 3,85 | 1. конструкции сборные 2. изделия монтажные 3. раствор цемент. М100 4. электроды Э-42 | шт. т м3 т |  |  |  | 100 0,07 4,34 0,03 |  |  |  | 385 0,27 16,71 0,12 |  |  |
|  |  | – площадью до 10 м2 |  |  |  | 23,19 | 1. конструкции сборные 2. изделия монтажные 3. раствор цемент. М100 4. электроды Э-42 | шт. т м3 т |  |  |  | 100 0,11 6,67 0,05 |  |  |  | 2319 2,55 154,68 1,16 |  |  |
| 8. |  | Устройство кирпичных перегородок |  | 8–5 | 100 м2 | 115 | 1. раствор цементно-известковый М50 2. кирпич керамический 3. сталь круглая арматурн. | м3 тыс. шт. т |  |  |  | 0,83 2,94 0,06 |  |  |  | 95,45 378,1 6,9 |  |  |
| 9. |  | Укладка плит лоджий |  | 7–47 | 100 шт. | 2,2 | 1. конструкции сборные 2. раствор цемент. М100 | шт. м3 |  |  |  | 100 2,65 |  |  |  | 220 5,83 |  |  |
| 10. |  | Укладка балконных плит |  | 7–47 | – «– | 2,2 | 1. конструкции сборные 2. раствор цемент. М100 3. электроды Э-42 | шт. м3 т |  |  |  | 100 2,37 0,02 |  |  |  | 220 5,21 0,044 |  |  |
| 11. |  | Устройство экранов ограждений из кирпича |  | 8–5 | 100 м2 | 15,65 | 1. раствор цементно-известковый М50 2. кирпич керамический | м3 т.шт. |  |  |  | 2,3 5,04 |  |  |  | 36 78,88 |  |  |
| 12. |  | Устройство цементной стяжки по балконам |  | 11–8 | – «– | 12,94 | 1. раствор цементный | м3 |  |  |  | 2,09 |  |  |  | 26,4 |  |  |
| 13. |  | Заполнение оконных проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – площадью до 2 м2 |  |  |  | 12,17 | 1. блоки оконные 2. пакля пропитанная 3. толь 4. шурупы стальные 5. приборы оконные | м2 кг м2 кг к-т |  |  |  | 100 260 176 11,4 по проекту |  |  |  | 1217 3164 2142 139 94 |  |  |
|  |  | – площадью более 2 м2 |  |  |  | 2,45 | 1. блоки оконные 2. пакля пропитанная 3. толь 4 шурупы стальные 5 приборы оконные | м2 кг м2 кг к-т |  |  |  | 100 180 178 122 по проекту |  |  |  | 245 441 431 299 738 |  |  |
| 14. |  | Заполнение дверных проемов |  | 10–20 | 100 м2 | 24,5 | 1. блоки дверные 2. доски III с, 25 – 32 мм 3. приборы дверные 4. толь | м2 м3 к-т м2 |  |  |  | 100 0,08 по проекту 89 |  |  |  | 2450 1,96 1400 2181 |  |  |
| 15. |  | Заполнение балконных проемов |  | 10–22 | 100 м2 | 6,45 | 1. блоки дверн. балконные 2. пакля пропитанная 3. приборы дверные накладные | м2 кг м2 |  |  |  | 100 351 170 |  |  |  | 645 1619 1097 |  |  |
| 16. |  | Устройство пароизоляции покрытия |  | 12–9 | – «– | 19,13 | 1. грунтовка битумная 2. мастика битумная 3. рубероид | т т м2 |  |  |  | 0,08 0,126 111 |  |  |  | 1,53 2,41 2123 |  |  |
| 17. |  | Устройство утеплителя монолитного |  | 12–9 | м3 | 573,9 | 1. пенобетон | м3 |  |  |  | 1,04 |  |  |  | 597 |  |  |
| 18. |  | Устройство стяжки по покрытию |  | 12–10 | 100 м2 | 19,13 | 1. раствор цементный | м3 |  |  |  | 2,11 |  |  |  | 40,4 |  |  |
| 19. |  | Наклейка рулонного ковра | 12–1 |  | – «– | 19,13 | 1. рубероид 2. мастика битумная 3. гравий фракции 5 – 10 м 4. сталь листовая оцинков. |  |  |  | м2 т м3 т |  |  |  | 376 1,11 1,04 0,03 |  |  | 7193 21,23 19,9 0,57 |  |  |
| 20. |  | Отделка кровельной сталью | 12–8 |  | – «– | 0,57 | 1. сталь листовая оцинков. |  |  |  | т |  |  |  | 0,41 |  |  | 0,23 |  |  |
| 21. |  | Гидроизоляция полов | 11–3 |  | 100 м2 | 13,9 | 1. рубероид 2. мастика 3. грунтовка битумная |  |  |  | м2 т кг |  |  |  | 112 0,53 76 |  |  | 1560 7,4 1059 |  |  |
| 22. |  | Тепло- и звукоизоляция полов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) засыпная | 11–7 |  | м3 | 752 | 1. керамзит |  |  |  | м3 |  |  |  | 1,1 |  |  | 827 |  |  |
|  |  | б) плитная | 11–7 |  | 100 м2 | 1,95 | 1. плиты минераловатные |  |  |  | м2 |  |  |  | 103 |  |  | 201 |  |  |
| 23. |  | Устройство стяжки по полам | 11–8 |  | 100 м2 | 139,27 | 1. раствор цементный |  |  |  | м3 |  |  |  | 2,04 |  |  | 284,1 |  |  |
| 24. |  | Покрытие полов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – паркетное | 11–27 |  | 100 м2 | 8,13 | 1. паркет 2. клей 3. плинтус деревянный |  |  |  | м2 т м |  |  |  | 102 0,05 107 |  |  | 829 0,41 870 |  |  |
|  |  | – из линолеума | 11–28 |  | 100 м2 | 121,14 | 1. линолеум 2. клей 3. плинтус деревянный |  |  |  | м2 т м |  |  |  | 102 0,05 107 |  |  | 12356 6,1 12962 |  |  |
|  |  | – из керамических плиток | 11–20 |  | 100 м2 | 10 | 1. плитки 2. раствор цементный |  |  |  | м2 м3 |  |  |  | 107 102 |  |  | 12962 1020 |  |  |
| 25. |  | Остекление окон | 15–201 |  | 100 м2 | 14,62 | 1. стекло оконное 2. замазка меловая |  |  |  | м2 кг |  |  |  | 147 64 |  |  | 2149 936 |  |  |
| 26. |  | Остекление дверей балконов | 15–201 |  | 100 м2 | 6,45 | 1. стекло оконное 2. замазка меловая |  |  |  | м2 кг |  |  |  | 95 43 |  |  | 613 277 |  |  |
| 27. |  | Штукатурка внутренних поверхностей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – стен | 15–55 |  | 100 м2 | 275 | 1. раствор известковый 2. раствор цементно-известковый 3. сетка проволочная тканная |  |  |  | м3 м3 м2 |  |  |  | 1,58 0,2 5,28 |  |  | 4345 55 1452 |  |  |
|  |  | – оконных и дверных откосов | 15–152 |  | 100 м2 | 27 | 1. раствор известковый 2. раствор цем.-известковый |  |  |  | м3 м3 |  |  |  | 4,3 0,1 |  |  | 116,1 2,7 |  |  |
| 28. |  | Окраска стен и потолков клеевая | 15–152 |  | 100 м2 | 208 | 1. паста меловая 2. шпатлевка купоросная 3. клей малярный 4. краски 5. купорос медный 6. мыло хозяйственное |  |  |  | кг кг кг кг кг кг |  |  |  | 25 2,1 0,9 1,7 0,6 0,6 |  |  | 5200 436,8 187,2 353,6 124,8 124,8 |  |  |
| 29. |  | Оклейка стен обоями | 15–252 |  | 100 м2 | 240 | 1. бардюр 2. обои 3. клей КМЦ |  |  |  | м м2 кг |  |  |  | 50 113 2,0 |  |  | 12000 27120 480 |  |  |
| 30. |  | Масляная окраска: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – оконных заполнений | 15–158 |  | 100 м2 | 240 | 1. колер масл. разбеленный 2. краски тертые 3. шпатлевка масл.-клеевая 4. олифа |  |  |  | кг кг кг кг |  |  |  | 24,4 0,14 5 1,5 |  |  | 127,37 0,13 26,1 7,83 |  |  |
|  |  | – дверных заполнений | 15–158 |  | 100 м2 | 19,93 | 1. колер масл. разбеленный 2. краски тертые 3. шпатлевка масл.-клеевая 4. олифа |  |  |  | кг кг кг кг |  |  |  | 24,4 0,14 5 1,5 |  |  | 1950 11,2 400 120 |  |  |
| 31. |  | Теплоизоляция наружных стен | 11–7 |  | 100 м2 | 59,74 | 1. плиты минераловатные |  |  |  | м2 |  |  |  | 103 |  |  | 6153 |  |  |
| 32. |  | Шпатлевка по минплите | 14–26 |  | 100 м2 | 59,74 | 1. наполнитель 2. стекло жидкое 3. натрий |  |  |  | кг кг кг |  |  |  | 375 219 28 |  |  | 22403 13083 1673 |  |  |
| 33. |  | Штукатурка фасада | 15–152 |  | 100 м2 | 65,97 | 1. раствор известковый 2. сетка пластиковая |  |  |  | м3 м2 |  |  |  | 3,1 108 |  |  | 204,5 7125 |  |  |
| 34. |  | Облицовка цоколя искусственными плитками | 15–13 |  | 100 м2 | 1,9 | 1. раствор цементный 2. эмульсия ПВА 3. плитки м2 |  |  |  | м3 т м2 |  |  |  | 1 0,04 100 |  |  | 1,9 0,008 190 |  |  |
| 35. |  | Устройство основания под отмостку | 11–1 |  | м | 68 | 1. гравий |  |  |  | м3 |  |  |  | 1,25 |  |  | 85 |  |  |
| 36. |  | Покрытие отмостки асфальтовой смесью | 11–13 |  | 100 м2 | 3,4 | 1. асфальтовая смесь 2. грунтовка битумная |  |  |  | т т |  |  |  | 5,27 0,05 |  |  | 17,92 0,17 |  |  |
| 37. | Устройство мусоропровода |  | 8–20 |  | 1 мусоропровод | 5 | 1.раствор цементный 2.труба асбест. Ø 300 мм 3.то же Ø 400 мм 4.клапаны приемн. 5. метал. мусоросборник с тележкой 6.дефлектор 7.металлоконструкции опорной рамы и цилиндрического тесконического отвода 8.олифа 9.белила |  |  | м3 м м шт. к-т шт. кг кг кг |  |  |  | 0,13 4 27,36 5 1 1 8,6 1,7 2 |  |  |  | 0,65 20 137 25 5 5 430 8,5 10 |  |  |
| 38. | Монтаж лестничных площадок |  | 7–41 |  | 100 шт. | 0,95 | 1.констр. сборные 2.раствор цементный 3.электроды Э-42 |  |  | шт. м3 т |  |  |  | 100 0,76 0,01 |  |  |  | 95 0,72 0,009 |  |  |
| 39. | Монтаж лестничных маршей |  | 7–41 |  | 100 шт. | 0,9 | 1.конструкции сборные 2.раствор цементный М100 |  |  | шт. м3 |  |  |  | 100 0,6 |  |  |  | 90 0,54 |  |  |
| 40. | Монтаж перемычек |  | 7–38 |  | 100 шт. | 32,12 | 1.конструкции сборные 2.раствор цементный М100 |  |  | шт. м3 |  |  |  | 100 0,25 |  |  |  | 3212 8,03 |  |  |

В таблице по форме одинаковые материалы выявляются и суммируются. Расчеты вносятся в табл. 4

Таблица 4 – Ведомость строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во на объект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | А. Полуфабрикаты, детали и конструкции |  |  |  |
|  | Арматурные каркасы и сетки | т | 620 |  |
|  | Бетонные и железобетонные конструкции: | шт. |  |  |
|  | – балки |  | 3212 |  |
|  | – блоки фундаментные |  | 1580 |  |
|  | – лестничные марши |  | 90 |  |
|  | – лестничные площадки |  | 95 |  |
|  | – плиты балконные |  | 220 |  |
|  | – плиты лоджии |  | 220 |  |
|  | – плиты перекрытия и покрытия |  | 2950 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Блоки балконные дверные | м2 | 645 |  |
|  | Блоки дверные | м2 | 2450 |  |
|  | Блоки оконные | м2 | 1462 |  |
|  | Изделия монтажные | т | 3,08 |  |
|  | Приборы оконные | компл. | 832 |  |
|  | Приборы дверные | компл. | 1400 |  |
|  | Приборы дверные накладные | компл. | 454 |  |
|  | Шурупы стальные | кг | 438 |  |
|  | Электроды Э-42 | т | 1,4 |  |
|  | Б. Материалы |  |  |  |
|  | Асбестоцементные трубы | м | 157 |  |
|  | Асфальтовая смесь | т | 17,92 |  |
|  | Бордюр обойный | м | 12000 |  |
|  | Белила | кг | 10 |  |
|  | Бетон с гравием | м3 | 2313 |  |
|  | Битумная грунтовка | т | 2,59 |  |
|  | Гравий | м3 | 105 |  |
|  | Доски обрезные, III с | м3 | 3,56 |  |
|  | Замазка меловая | кг | 1213 |  |
|  | Керамзит | м3 | 827 |  |
|  | Кирпич керамический | тыс. шт. | 7635 |  |
|  | Клапаны приемные | шт. | 25 |  |
|  | Клей КМЦ | кг | 480 |  |
|  | Клей линолеумный | т | 6,1 |  |
|  | Клей малярный | кг | 58,5 |  |
|  | Клей паркетный | кг | 0,41 |  |
|  | Колер масляный разбеленный | кг | 2077 |  |
|  | Краски клеевые | кг | 354 |  |
|  | Краски сухие | кг | 71,5 |  |
|  | Краски тертые | кг | 12 |  |
|  | Купорос медный | кг | 39 |  |
|  | Линолеум | м2 | 12356 |  |
|  | Металлический мусоросборник с тележкой | компл. | 5 |  |
|  | Металлоконструкции опорной рамы и цилиндрического отвода | кг | 430 |  |
|  | Мыло хозяйственное | кг | 39 |  |
|  | Наполнитель | кг | 22403 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Натрий кремнефтористый | кг | 1673 |  |
|  | Обои | м2 | 27120 |  |
|  | Олифа | кг | 136 |  |
|  | Пакля пропитанная | кг | 5224 |  |
|  | Паркет б =17 мм | м2 | 829 |  |
|  | Паста меловая | кг | 1625 |  |
|  | Пенобетон | м3 | 597 |  |
|  | Плитки керамические | м2 | 1210 |  |
|  | Плинтус деревянный | м | 26794 |  |
|  | Плиты минераловатные | м2 | 6354 | 572 м3 |
|  | Раствор | м3 | 3486 |  |
|  | Рубероид | м2 | 8755 |  |
|  | Сталь листовая оцинкованная | т | 0,8 |  |
|  | Сетка пластиковая | м2 | 7125 |  |
|  | Сетка проволочная тканная | м2 | 1452 |  |
|  | Стекло жидкое | кг | 14253 |  |
|  | Стекло оконное | м2 | 5851 |  |
|  | Шпатлевка купоросная | кг | 437 |  |
|  | Щиты опалубки, 40 мм | м2 | 150 |  |
|  | Эмульсия ПВА | т | 0,08 |  |

2.2 Расчет потребности в воде для нужд строительства и определение диаметра труб временного водопровода

Расход воды для производственных нужд по периодам представлен в табл. 8.5

Для дальнейших расчетов принимается максимальный расход воды на производственные нужды в апреле 107282 литра.

Расчетные данные потребности воды на производственные и административно-бытовые нужды.

Потребность в воде Qпр:

Qпр = Кну х Σqn х Пn х Кr / (3600 t) + Кну х Σqмаш. х Пn х Кr / 3600 =

= 1,2 х 105660 х 1,5 / (3600 х 8,2) + 1,2 х 1682 х 1,5 / 3600 = 7,28 л/с.

Потребность в воде Qхоз:

Qхоз = 25 х 103 х 3 / (3600 х 8,2) + 30 х 79 / (60 х 45) = 1,14 л/с.

Qпр + Qхоз = 7,28 + 1,14 = 8,42 л/с.

Таблица 5.

| Вид потребления воды | Кол-во Qi | Удельный расход Σi, л | Коэффициент неравномерностей, Kri | Продолжительность потребления воды, t | Общий расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственные нужды |  |  |  |  |  |
| – приготовление и укладка бетона, м3 | 47 | 1500 | 1,5 | смена | 70500 |
| – устройство бетонной подготовки, м3 | 27 | 1300 | 1,5 | смена | 35100 |
| – экскаватор, маш-ч | 8,2 | 10 | 1,5 | смена | 82 |
| – мойка и заправка автомашин, шт. | 4 | 400 | 1,5 | смена | 1600 |
| – плотничные мастерские 1 верстак | 3 | 20 | 1,5 | смена | 60 |
| Хозяйственно-бытовые нужды: |  |  |  |  |  |
| – хозяйственно-питьевые нужды | 103 | 25 | 3 | смена | 2575 |
| – душевые установки | 79 | 30 |  | 45 мин. |  |

Диаметр трубопроводов определяется без учета расхода воды для пожаротушения, приняв скорость движения воды в трубах v = 1,4 м/с

Д = √2 х 1000 х 8,42 / 3,14 х 1,4 = 88 мм

по ГОСТ 3262–75 Ø нар. = 101,3 мм при условном проходе Ø 90 мм.

Расход воды для наружного пожаротушения принимается с учетом ширины здания, степени огнестойкости и категории пожарной опасности при объеме здания более 20 тыс. м3, равным 15 л/с.

С учетом расхода воды на пожаротушение диаметр трубопровода равен:

Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож = 7,28 + 1,14 + 15 = 83,42 л/с.

Д = √ 1000 х 23,42 / 3,14 х 1,4 = 146,3 мм

по ГОСТ 3262–72 Øнар = 170 мм при условном проходе Ø 150 мм.

2.3 Расчет потребности в электроэнергии выбор трансформаторов и определение сечения проводов временных электросетей

Мощность силовых установок для производственных нужд устанавливается графиком по форме табл. 8.7

Расчетный показатель требуемой мощности Ртр на стадии разработки ППР определяется для строительной площадки из выражения:

Ртр = (К1∑Рм / cosφ1 + К2∑Рт / cosφ2 +К4 ∑Рав + К3∑Рап + К5∑Рсв).

По данным графика в расчете учитывается ∑Рм = 198,5 кВт, ∑Рсв = 108 кВт.

Таблица 7 – Мощность электросети для внутреннего и наружного освещения рабочих мест и территории производства работ

| Потребители электроэнергии | Ед. изм. | Кол-во | Норма освещенности, кВт | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутреннее освещение: |  |  |  |  |
| – конторские и общественные помещения | м2 | 72 | 0,015 | 1,08 |
| – санитарно-бытовые помещения | – «– | 384,72 | 0,01 | 3,85 |
| – мастерские | – «– | 270 | 0,015 | 4,05 |
| – закрытые склады | – «– | 198 | 0,02 | 3,96 |

∑Рво = 8,89

| Наружное освещение: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| – главные проходы и проезды | км | 0,483 | 5 | 2,42 |
| – второстепенные проходы и проезды | – «– | 0,224 | 2,5 | 0,56 |
| – охранное освещение | – «– | 0,545 | 0,544 | 0,3 |
| – открытые склады | – «– | 550 | 0,001 | 0,55 |
| – освещение кирпичной кладки | – «– | 736,92 | 0,003 | 2,2 |

∑Рно = 6,03

Суммарная требуемая мощность Ртр для выбора трансформатора составит:

Ртр = 1,1 х (0,5 х 198,5 /0,7 +0,40/0,8 + 0,8 х 8,89 +0,9 х 6,03 + 0,8 х 108) = 264,8 кВт

Принимается трансформатор КТП СКБ Мосстроя мощностью 320 кВт.

Определяется сечение голых алюминиевых проводов воздушной линии длиной L= 132 по которой передается ток напряжением 220В для освещения конторских и общественных помещений (l1 = 10 м, Р1 = 1,08 кВт), мастерские (l3 = 48 м, Р3 = 4,05 кВт), закрытых складов (l4 = 24 м, Р4 = 3,96 кВт), открытых складов (l5 = 50 м, Р5 = 0,55 кВт).

Потеря напряжения в сети ∆V = 6%.

Длина участков установлена по стройгенплану.

Момент нагрузки:

∑Рl = 1,0 х 1,08 + 58 х 3,85 + 106 4,05 + 130 3,96 + 1,80 х 0,55 = 1277 кВт м

Сечение проводов по мощности определяется по формуле:

200 ∑Рl / V2 S = ∆V = 6%, откуда

S = 200 ∑Рl / К V2 ∆V = 200 х 1277 103 / 34,5 х 2202 х 6 = 25,5 мм2.

Определяется сечение проводов по силе тока.

Сила тока в двухпроводной сети определяется по формуле:

J = 1000 Р / V cosφ = 1000 х 4,64 / 220 х 0,8 = 26А

S = 100 Σ J L cosφ / К V ∆V = 100 х 26 х 180 х 0,8 / 34,5 х 220 х 6 = 8 мм2.

Учитывая механическую прочность алюминиевых проводов принимается сечение 25 мм при этом сечение нулевого провода также 25 мм2.

2.4 Расчет потребности в сжатом воздухе, выбор компрессора и определение сечения разводящих трубопроводов

Для установления максимального расхода сжатого воздуха обеспечения работы пневматических машин составляется график табл.

Суммарная потребность в сжатом воздухе:

Qсв = 16,45 х 1,4 = 23,03 м3/мин.

Расчетная мощность компрессорной установки

Qкомп = 23,03 х (100 + 10 + 30 + 30 + 10) / 100 = 41,45 м3/мин.

Для удовлетворения нужд в сжатом воздухе принимаем компрессор марки С-728 с производительностью 45 м3/мин.

Диаметр воздуховода: d = 3,18 √ Qсв = 3,18 √ 23,03 = 15,26 см

Принимаем трубы с внутренним диаметром 150 мм.

3. Организационно-технологическая подготовка к строительству

Подвоз материалов и конструкций осуществляется по существующим и временным автодорогам. Скорость движения автотранспорта на стройплощадке 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч на поворотах.

Выделенная территория строительной площадки должна быть ограждена деревянным забором высотой 2 м с козырьком согласно технических условий ГОСТ 23407–78 «Ограждения инвентарных строительных площадок и участков производства СМР».

Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности при производстве СМР (ППБ-05–86).

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013–78.

Временное эл. снабжение осуществляется от существующих эл. сетей. Освещение строительной площадки осуществляется прожекторами ПЗС-35, установленными на ж/б столбах H = 11 м. Освещение рабочих мест на монтажном горизонте выполнить на инвентарных переносных прожекторных стойках прожекторами ПЗС-35, обеспечив освещенность в соответствии с ГОСТ 12.1.046–86. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

Все механизмы с эл. приводом, щитки, рубильники заземлить и обеспечить замковыми устройствами.

Опасные зоны обозначить хорошо видимыми знаками безопасности, расположенными через 1,5 – 2 м.

Временное водоснабжение строительной площадки осуществляется от существующих сетей.

Для строительства надземной части 10-этажного 5-секционного жилого дома в г. Кропоткине используется 1 башенный кран КБ-403.

До начала производства СМР по надземной части здания должны быть выполнены:

- работы по организации строительной площадки;

- геодезическая разбивка осей;

- разработка нулевого цикла;

- введен в эксплуатацию башенный кран КБ-403;

- доставлены в зону работы бригады, инструмент, монтажная оснастка, инвентарь и приспособления;

- доставлены на строительную площадку необходимые материалы и изделия;

- обозначить рабочие стоянки крана.

4. Строительный генеральный план

Стройгенплан является важнейшим документом, регламентирующим организацию площадки и объемы временного строительства.

4.1 Расчет численности персонала строительства

Общая численность работающих определяется по формуле:

Nобщ = Nраб + Nитр + Nслуж + Nмоп + Nуч.

По графику движения рабочих после оптимизации максимальное количество рабочих – 112 чел. Таким образом, численность работающих при соотношении категорий работающих для жилищно-гражданского строительства: рабочие 85%, ИТР – 8%, служащие – 5%, МОП и охрана – 2% составит:

Nобщ = 112 + 11 + 4 + 3 + 7 = 137.

так как Nитр = 112 х 100 / 85 х 8 / 100 = 11 чел.,

Nмоп = 112 х 2 / 85 = 3 чел.,

Nслуж = 112 х 5 / 85 = 7 чел.,

Nуч = 70/100 х 112 х 5 / 100 = 4 чел.

В том числе по категории работающих:

Общее число рабочих, занятых в I смену 70% – 79.

То же, ИТР, служащих, МОП и охрана – 80% – 17.

То же, число учеников и практикантов – 5% – 4.

Общее число работающих в наиболее загруженную первую смену – 100 чел.

Число женщин – 30% – 30.

Число мужчин – 70% – 70.

Число пользующихся столовой – 34.

Число пользующихся буфетом – 66.

4.2 Определение состава площадей временных зданий и сооружений

Номенклатуру зданий и сооружений устанавливаем в зависимости от общей численности рабочих. При сроке строительства более 12 месяцев назначается тип инвентарных зданий сборно-разборные.

Площадь подсобных зданий различн. назначения Птр определяется по формуле:

Птр = Пн х N или Пн х B,

где Пн – нормативный показатель площади зданий, м2/чел.

N – число работающих в наиболее многочисленную смену, чел.

В-объем СМР, млн. руб.

Таблица 10 – Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях

| Наименование зданий и сооружений | Расчетная числен. персонала |  | Норма на 1 чел. |  | Расчетная потребность м2 | Принято |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | % одновр. использ. | ед. изм. | кол-во |  | тип сооружения | размеры, м, площадь, м2 |
| 1. Объекты служебного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| Контора производителя работ | 17 | 50 | м2 | 4 | 34 | С-Р №1 | 12х6; 72 |
| Помещение для проведения занятий по ТБ | 137 | 100 | – «– | 0,3 | 41,1 | С-Р №1 | 12х6; 72 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. Объекты санитарно-бытового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| Гардеробная |  |  |  |  |  |  |  |
| – женская | 137 | 30% | м2 | 0,95 | 39 | С-Р №2 | 18х3; 54 |
| – мужская | 137 | 70 | – «– | 0,95 | 91 | С-Р №4,5 | 18х3; 54 12х6; 72 |
| Здание для отдыха и обогрева рабочих | 79 | 100 | – «– | 0,9 | 71,1 | С-Р №3 | 12х6; 72 |
| Душевая: |  |  |  |  |  |  |  |
| – женская | 100 | 30 | – «– | 0,43 | 12,9 | С-Р №2 | 18х3; 54 |
| – мужская | 100 | 70 | – «– | 0,43 | 30,1 | С-Р №4,5 | 18х3; 54 12х6; 72 |
| Умывальная: |  |  |  |  |  |  |  |
| – женская | 79 | 30 | – «– | 0,02 | 0,47 | С-Р №2 | 18х3; 54 |
| – мужская | 79 | 70 | – «– | 0,02 | 1,11 | С-Р №5 | 12х6; 72 |
| Сушка для одежды и обуви | 112 | 100 | – «– | 0,2 | 22,4 | С-Р №6 | 12х3; 36 |
| Уборная: |  |  |  |  |  |  |  |
| – женская | 100 | 30 | – «– | 0,1 | 3 | К №1 | 6х3; 18 |
| – мужская | 100 | 70 | – «– | 0,07 | 4,9 | С-Р №7 | 2,4х2,8; 6,72 |
| Помещение для лично гигиены женщин | 100 | 30 | – «– | 0,18 | 5,4 (12) | К №1 | 6х3; 18 |
| Столовая – раздаточная | 100 | 75 | – «– | 0,8 | 60 | С-Р №8 | 12х6; 72 |
| Буфет | 100 | 25 | – «– | 0,4 | 10 | С-Р №8 | 12х6; 72 |
| 3. Объекты производственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| Мастерская плотничная | 5 млн. р |  | м2/ млн. руб. | 9 | 45 | С-Р №9 | 18х6; 108 |
| Мастерская арматурная | – «– |  | – «– | 12 | 60 | С-Р №9 | 18х6; 108 |
| Мастерская сантехническая | – «– |  | – «– | 32 | 160 | С-Р №10 С-Р №11 | 18х3; 54 18х6; 108 |
| 4. Элементы благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| Навес для отдыха | 100 | 100 | м2 | 0,2 | 20 |  | 3х7; 21 |

4.3 Расчет складских помещений и складских площадей

Общая площадь определяется по формуле:

Sобщ = Q α t K / Тсм Н β,

где Q – общее количество материала, необходимое для строительства объекта;

α – коэффициент неравномерности, поступления материалов на склады, α = 1,1.

Тсм – продолжительность расчетного периода потребления материала;

t – норма запаса материала в днях;

К – коэффициент неравномерности потребления материалов, к=1,3.

Н – количество материалов, укладываемых на 1 м2 площади склада;

β – коэффициент, учитывающий использование складских помещений.

Если подлежащий хранению материал расходуется менее, чем за рекомендуемый срок запаса t, то расчет производится из условий хранения всего ресурса (100%):

Sобщ = Q α K / Н β.

Расчет приобъектных складских площадей выполняется по форме табл.

Таблица 11 – Расчет приобъектных складских площадей

| Материалы | Ед. изм. | Масса | Сред. сут. расход Qα/Тсм | Запасы |  | Кол-во мат-в на 1м2 Н | β | Sобщ = Qα tK/ Тсм Нβ | Высота укладки Н | Способ укладки | Способ хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ск-ко дней | к-во запаса, % |  |  |  |  |  |  |
| Арматурные каркасы и сетки | т | 1000 | 5,64 | 12 | 6 | 0,8 | 0,6 | 183,2 | 1,2 | штабель | под навесом |
| Асфальтовая смесь | м3 | 1100 | - | 8 | 100 | 2 | 0,4 | 29,14 | 2 | навалом | открыт. |
| Белила | кг | 1 | - | 12 | 100 | 800 | 0,7 | 0 | 1,2 | мешки в штабель | закрыт. отапл. |
| Бетонные и ж/б конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – балки | м3 | 2500 | 0,98 | 5 | 1,45 |  | 0,4 | 16,0 | 2,5 | штабель | открыт. |
| – лестничные марши | – «– | – «– | 0,15 | – «– | 1,45 |  | 0,6 | 1,66 | 1,8 | – «– | – «– |
| – лестничн. площадки | – «– | – «– | 0,12 | – «– | 1,45 |  | 0,6 | 1,32 | 1,2 | – «– | – «– |
| – плиты перекрытия и покрытия | – «– | – «– | 13,4 | – «– | 1,25 |  | 0,95 | 91,8 | 2,5 | – «– | – «– |
| – плиты балконные | – «– | – «– | 0,35 | – «– | 1,45 |  | 0,6 | 3,75 | 1,2 | – «– | – «– |
| – плиты лоджии | – «– | – «– | 0,55 | – «– | 1,45 |  | 0,6 | 6,0 | 1,2 | – «– | – «– |
| – блоки фундаментные | – «– | – «– | 7,2 | – «– | 9 |  | 2,5 | 18,8 | 2,5 | – «– | – «– |
| Битумная грунтовка | т | 1000 | 0,05 | 12 | 2 | 0,9 | 0,6 | 36,6 | 1,75 | штабель вертик. | закрыт. отапл. |
| Бетон с гравием | м3 | 2200 | 49 |  |  |  |  |  |  | бункер | открыт. |
| Блоки дверные | м2 | 40 | 93 | 8 | 2 | 44 | 0,6 | 36,6 | 1,75 | штабель вертик. | закрыт. отапл. |
| Блоки дверные балкон. | м2 | 40 | 24,5 | – «– | – «– | – «– | – «– | 9,64 | – «– | – «– | – «– |
| Блоки оконные | м2 | 10 | 55,5 | – «– | – «– | 45 | – «– | 21,4 | – «– | – «– | – «– |
| Гравий | м3 | 1700 | 2,7 | 5 | 12 | 1,5 | 0,7 | 16,6 | 2,5 | навалом | открыт. |
| Доски обрезные | м3 | 600 | 0,1 | 12 | 29 | 1,8 | 0,4 | 2,04 | 3 | штабель навалом | под навесом |
| Замазка меловая | т | 1100 | 0,05 | 8 | 28 | 2,5 | 0,7 | 0,3 | 2 | в закр. | закрыт. |
| Изделия монтажные | т | 1000 | 0,013 | 8 | 2,3 | 0,7 | 0,6 | 0,34 | 1,2 | штабель | открыт. |
| Керамзит | м3 | 800 | 0,5 | 5 | 20 | 1,5 | 0,7 | 59 | 2,5 | штабель с подпор стеной | открыт. |
| Кирпич керамический | т.шт. | 3500 | 26,6 | 5 | 2,9 | 0,7 | 0,7 | 350 | 1,5 | штабель | открыт. |
| Клей КМЦ | кг | 1 | 17,6 | 12 | 40 | 800 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | ящики | закрыт. отапл. |
| Клей линолеумный | – «– | – «– | 160 | 12 | 29 | 800 | 0,7 | 4,5 | 2,2 | бочки в 2 ряда | – «– |
| Клей малярный | – «– | – «– | 2,6 | – «– | 48 | – «– | – «– | 0,1 | – «– | – «– | – «– |
| Клей паркетный | – «– | – «– | 30 | – «– | 80 | – «– | – «– | 0,8 | – «– | – «– | – «– |
| Колер масл. разбелен. | – «– | – «– | 91,4 | – «– | 48 | – «– | – «– | 2,5 | 1,2 | ящики в штабел. | – «– |
| Краски клеевые | – «– | – «– |  | – «– | – «– | – «– | – «– |  | – «– | – «– | – «– |
| Краски сухие | – «– | – «– | 1,2 | – «– | – «– | – «– | – «– | 0,1 | – «– | – «– | – «– |
| Краски тертые | – «– | – «– | 0,5 | – «– | – «– | – «– | – «– | 0 | – «– | – «– | – «– |
| Купорос медный | – «– | – «– | 1,7 | – «– | – «– | – «– | – «– | 0,5 | – «– | – «– | – «– |
| Мастика | т | 1000 | 0,8 | 12 | 8,7 | 0,9 | 0,6 | 22,8 | 1,75 | бочки в штабел. | под навесом |
| Линолеум | м2 | 2,8 | 324 | 8 | 20 | 100 | 0,55 | 61 | 3 | вертик. рулоны | закрыт. отапл. |
| Обои | м2 | 8 | 994 | 8 | 27 | 300 | 0,55 | 0,6 | 1 | рулоны | – «– |
| Олифа | кг | 1 | 6 | 12 | 48 | 800 | 0,7 | 0,2 | 1,5 | бочки | закрыт. |
| Пенобетон | м3 | 600 | 5,4 | 10 | 1 | 1,6 | 0,6 | 73 | 2 | штабель | открыт. |
| Наполнитель | кг | 1 | 204 | 12 | 1 | 800 | 0,6 | 7 | 2,2 | бочки в 2 ряда | закрыт. отапл. |
| Натрий кремнефтор. | кг | – «– | 15 | – «– | 1 | – «– | – «– | 0,5 | – «– | – «– | – «– |
| Пакля пропитанная | т | 1500 | 0,198 | 5 | 17 | 0,4 | 0,6 | 5,4 | 1,5 | упак. в штабел. | открыт. |
| Паркет | м2 | 22 | 61 | 12 | 80 | 40 | 0,7 | 34 | 1,5 | пачки в штабел. | закрыт. отапл. |
| Паста меловая | т | 1000 | 0,1 | 8 | 32 | 2,5 | 0,7 | 0,4 | 2 | навалом в закр. | закрыт. |
| Плитки керамические | м2 | 21 | 44 | 5 | 17 | 80 | 0,6 | 6 | 0,8 | дерев. ящики | под навесом |
| Плиты минераловатные | м3 | 300 | 5,2 | 5 | 1 | 1,5 | 0,6 | 38 | 1,5 | штабель | закрыт. |
| Приборы дверные и оконные | к-т | - | 102 | 5 | 17 | 80 | 0,6 | 13,8 | 0,8 | дерев. ящики | под навесом |
| Раствор | м3 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  | бункер | открыт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Рубероид | м2 | 2,2 | 268 | 8 | 6 | 360 | 0,55 | 14 | 1,5 | рулоны вертик. | закрыт. |
| Сталь листовая оцинк. | т | 1000 | 0,88 | 12 | 100 | 4 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | штабель | закрыт. |
| Сетка пластиковая | м2 |  | 65 | 8 | 10 | 360 | 0,55 | 3,5 | 1,5 | вертик. рулоны | под навесом |
| Сетка проволочная тканная | – «– | – «– | 13 | – «– | 1 | – «– | – «– | 0,7 | – «– | – «– | – «– |
| Стекло оконное | м2 | 10 | 105 | 8 | 28 | 200 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | штабель | закрыт. |
| Толь | – «– | 1,5 | 222 | 8 | 28 | 300 | 0,55 | 12 | 1,5 | рулоны вертик. | закрыт. |
| Шпатлевка купоросная | т | 1000 | 0,006 | 5 | 20 | 2,5 | 0,6 | 0 | 1,5 | упаков. в штаб. | закрыт. |
| Щиты опалубки | м2 | 5 | - | - | комп. на уч-к | 20 | 0,5 | 21,5 | 2,5 | штабель | открыт. |
| Шурупы стальные | кг | 1 | 16,6 | 5 | 17 | 800 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | ящики в штабел. | закрыт. |
| Электроды Э-42 | – «– | – «– | 4,35 | 5 | 1,3 | 800 | 0,7 | 0,01 | 1,2 | – «– | – «– |
| Эмульсия ПВА | – «– | – «– | 14 | 12 | 100 | 800 | 0,7 | 0,2 | 1,5 | бочки | закрыт. |

Принимается для размещения на стройгенплане площади складов по видам:

- открытые Sобщ.оп.= 550 м2

- навесы Sобщ.нав. = 200 м2

- закрытые Sобщ.з. = 72 м2

- закрытые отапливаемые Sобщ.з.о. = 126 м2

4.4 Технико-экономические показатели стройгенплана

Расчет показателей выполнен в табл. 12

Таблица 12 – Технико-экономические показатели стройгенпла 2 на

| Показатели | Ед. изм. | Величина показателя | Стоимость, руб. |  | Трудоемк., чел. дн |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | всего | ед. изм. | всего |  |
| Площадь стройплощадки | м2 | 16918 |  |  |  |  | F |
| Площадь застройки проектир. здания | м2 | 1913 |  |  |  |  | Fn |
| Площадь застройки временных зданиями и сооружений | м2 | 924,72 |  |  |  |  | Fb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Стоимость временных зданий и сооружений | тыс. руб. | 1516 |  |  |  |  | Cb (расчет) |
| Стоимость объекта | – «– | 108472 |  |  |  |  | Co (смета) |
| Компактность стройгенплана |  |  |  |  |  |  |  |
| К1 | % | 11,3 |  |  |  |  | К1= Fn /F ·100 |
| К2 | % | 5,5 |  |  |  |  | К2= Fb /F ·100 |
| Кв.п. | % | 48,3 |  |  |  |  | Кв.п.= Fb/Fn ·100 |
| Кс.в. | % | 1,4 |  |  |  |  | Кc.в.= Cb/Co·100 |
| Площадь автодорог | м2 | 1323 | 120 | 158760 | 0,05 | 66,15 |  |
| Площадь тротуаров | м2 | 124 | 75 | 9300 | 0,08 | 9,92 |  |
| Протяженность временных инженерных сетей: |  |  |  |  |  |  |  |
| водопровод | м | 260 | 300 | 78000 | 0,18 | 46,8 |  |
| канализация | м | 80 | 270 | 21600 | 0,12 | 9,6 |  |
| теплоснабжение | м | - | 975 | - | 0,42 | - |  |
| газоснабжение | м | - | 150 | - | 0,35 | - |  |
| электрокабель | м | 629 | 120 | 75480 | 0,12 | 75,5 |  |
| водосток | м | - | 180 | - | 0,2 | - |  |
| Протяженность ограждения | м | 545 | 75 | 40860 | 0,12 | 65,4 |  |

5. Организационно-технологическая схема возведения объекта

Для сокращения сроков строительства и исключения простоев при организации поточного производства возводимое здание разбивается на 3 захватки. Границы захваток совпадают с конструктивным членением здания температурно-осадочными швами.

6. Методы производства работ

Для монтажа надземной и подземной частей здания принят кран КБ-403. Его технические параметры: максимальная грузоподъемность – 8 т, максимальный вылет крюка l = 30 м, максимальная высота подъема крюка Н = 38 м.

Выбор номенклатуры инструмента, инвентаря и приспособлений для выполнения всех видов СМР приводится в табл. 13.

Таблица 13 – Номенклатура инструмента, инвентаря и приспособлений для выполнения СМР

| Виды работ и технологические процессы | Машины, их главные параметры |
| --- | --- |
| Железобетонные и бетонные работы |  |
| Подача бетонной смеси в конструкции | Бадья-туфелька, V=35 м3 |
| Уплотнение бетонной смеси при формовании монолитных ж/б и бетонных конструкций | Вибратор глубинный, диаметр корпуса 100 мм |
| Затирка и заглаживание поверхности ж/б конструкций и изделий | Машина для заглаживания бетона, производительность 100 м2/ч |
| Обработка швов ранее уложенного бетона, обработка направов бетона | Молоток пневматический рубильный, энергия удара 12,5 Дж. |
| Плотнично-опалубные работы |  |
| Сверление отверстий в деревянных конструкциях и деталях | Машина ручная сверлильная, диаметр отверстий до 23 мм |
| 1 | 2 |
| Завертывание шурупов, болтов и гаек при монтаже опалубки и креплении закладных деталей | Шуруповерт ручной, диаметр резьбы до 6 мм |
| Распиливание материалов, выпиливание и резка деталей из досок | Машина деревообрабатывающая, глубина пропила 45 мм |
| Очистка щитов опалубки от бетона и грязи | Молоток пневматический пучковой, энергия удара 1,25 Дж. |
| Смазка щитов опалубки перед установкой | Краскораспылитель производительность 50 м2/ч |
| Заточка инструментов | Точило электрическое, диаметр круга 100 мм |
| Арматурные работы |  |
| Рубка прутков и профильного металла | Потолок пневматический рубильный, энергия удара 12,5 Дж |
| Сварочные работы |  |
| Сварка деталей и элементов конструкций | Трансформатор сварочный, мощность 12 кВт |
| Санитарно-технические работы |  |
| Нарезание резьбы | Машина ручная резьбовая, диам. резьбы 12 мм |
| Завертывание и отвертывание муфт | Муфтоверт ручной, диаметр труб до 25 мм |
| Гибка стальных труб в холодном состоянии | Трубогиб ручной, диам. труб до 50 мм |
| Крепление сантехнического оборудования к бетонным и кирпичным конструкциям | Пистолет строительно-монтажный, производительность до 50 выстрелов в час |
| Электромонтажные работы |  |
| Образование отверстий в металле, дереве, железобетоне и кирпичной кладке | Машина ручная сверлильная, диаметр отверстий до 23 мм |
| Пробивка ниш, борозд и гнезд | Бороздодел электрич., ширина паза до 10 мм |
| Крепление электрического оборудования и его элементов к бетонным и кирпичным конструкциям | Пистолет строительно-монтажный, производительность до 50 выстрелов в час |
| Гайка оловом и свинцово-оловянным припоем проводов и деталей | Электропаяльник, время нагрева наконечника 5 с |
| Штукатурные и облицовочные работы |  |
| Переработка, транспортирование и нанесение штукатурного раствора | Станция штукатурная, производительность 2 – 4 м3/ч |
| Подготовка и очистка поверхностей | Щетка угловая, производительность 6 м2/ч |
| Резка глазурованным и метлажных плиток | Плиткорез универсальный, производительность 120 шт./ч |
| Затирка накрывочного слоя и очистка поверхности | Машина штукатурно-затирочная, производительность 25 м2/ч |
| Малярные работы |  |
| Нанесение на поверхность шпаклевочных составов | Установка для нанесения шпатлевки, производительность 210 м2/ч |
| Окраска поверхностей лакокрасочными составами | Агрегат окрасочный, производительность 50 м2/ч |
| Стекольные работы |  |
| Раскрой стекла | Электростеклорез, производительность 100 резов/час |
| Нанесение замазок на фальцы оконных переплетов | Шприц для подачи замазок, объем 3 л |
| Завинчивание шурупов при установке рам и оконных переплетов | Шуруповерт ручной, диаметр резьбы до 6 мм |
| Работы по остеклению | Машина моечная, производитель 35 м2/ч |
| Устройство полов |  |
| Шлифовка паркетных полов | Машина паркетно-шлифовочная, производительность 40 – 60 м2/ч |
| Подача жестких растворов при устройстве стяжки | Машина для подачи и приготовления растворов, производительность 2 м3/ч |
| Выравнивание и уплотнение цементно-песочных растворов | Вибратор поверхностный, вынуждающая сила 4 – 8 кН |
| Сверление отверстий для установки плинтусов | Машина ручная сверлильная, диаметр отверстий до 14 мм |
| Сварка линолеума | Машина электрическая для сварки линолеума |
| Кровельные и гидроизоляционные работы |  |
| Резание листового металла | Ножницы ручные электрические ножевые, толщина резания 2,5 мм |
| Прикатка рулонных материалов | Устройство для раскатки и прикатки рулонных материалов, производительность 400 м2/ч |
| Перекачивание битумных мастик | Агрегат для перекачки битумных мастик, производительность 1,5 м3/ч |
| Устройство стяжки по кровле | Машина для устройства стяжки по кровле, производительность 250 м2/ч |
| Сушка основания кровли | Машина для сушки основания кровли, 50 м2/ч |

7. Расчет и построение сетевого графика

7.1 Таблица работ и ресурсов сетевого графика

На основании подсчитанных объемов работ, принятой организационно-технологической схемы возведения объекта, принятых методов производства работ составляется таблица работ и ресурсов сетевого графика (карточка-определитель). Карточка-определитель представляет собой сведенные в форму табл. 8.14 характеристики работ сетевой модели.

Для случая, когда организация и темп определяется ведущей машиной, продолжительность процесса определяется по формуле:

tHi-j = MHi-j / ni-j · nMi-j · Кi-j,

где MHi-j – количество машиносмен по нормам работы,

ni-j – сменность работы (i – j),

nMi-j – количество машин, участвующих в работе (i – j),

Кi-j – принятый коэффициент выполнения норм по работе (i – j), Кi-j = 1,1.

При выполнении механизированных процессов количественных состав рабочих в бригаде определяется по формуле:

Nпрi-j = QHi-j / ni-j · tпрi-j,

где QHi-j – нормативная трудоемкость работы (i – j).

При выполнении немеханизированных процессов продолжительность работы находится в прямой зависимости от трудоемкости и количества рабочих в бригаде и определяется по формуле:

ti-j = QHi-j / ni-j · Ni-j · Кi-j.

Закрепляя за работой конкретную бригаду с установившимся составом и задаваясь коэффициентом перевыполнения норм по работе определяется ее продолжительность.

7.2 Сетевой график и его оптимизация

Продолжительность строительства объекта составляет 361 день. Полученный срок строительства меньше нормативного, установленного по СНиП 1.04.03–85. Он составляет 16,5 месяцев, что в днях при 22 дневном рабочем месяце составляет 16,5 х 22 = 363 дня.

Производится проверка равномерности движения рабочей силы. В качестве характеристики используется коэффициент неравномерности движения рабочей силы Кр, показывающий отношение среднесписочного состава рабочих в сутки – Nср (сут.) к максимальному количеству рабочих – Nmax (сут.).

Кр = Nср (сут.) / Nmax (сут.).

Среднесуточный состав рабочих определяется по формуле:

Nср.сут = Σ Qчел-смен / Ткр (в сутки),

где Σ Q – общая трудоемкость в чел.-сменах при возведении всего объекта,

Ткр – продолжительность критического пути в сутках.

Nср.сут = 23420,7 / 361 = 64,9 чел.

Кр = 64,9 / 112 = 0,58 ≈ 0,6, что является критерием удовлетворительной организации.

Список использованных источников

- СНиП 3.01.01–85* Организация строительного производства / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985. – 56 с.

- Дикман Л.Г. Организация и планирование строительного производства: Учеб. для строит. вузов и фак. – 3-у изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1988. – 559 с.: ил.

- СНиП 1.04.03–85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений/ Госстрой СССР.-М.: Стройиздат, 1987. – 553 с.

- СНиП Ш-4–80* Техника безопасности в строительстве, разд. 8–18 / Госстрой России.-М.: ГПЦПП, 1993, – 88 с.

- СНиП 12–03–99 Безопасность труда в строительстве. ч. 1 Общие требования/ госстрой России – М.: ГУП ЦПП, 1999, 40 с.

- СНиП часть 1У Сметные нормы. 1982 г.

- Методические указания по дисциплине «Организация и планирование строительного производства» и раздела дипломного проекта «Организация строительства» для студентов специальности 29.03 – Промышленное и гражданское строительство специализации «Технология и организация строительства». Сост. Король С.П., Краснодар, КубГТУ, 1995 г.

- Методические указания по разработке строительного генерального плана в составе курсового проекта по дисциплине «Организация и планирование строительного производства» и в разделе дипломного проекта «Организация строительства» для студентов всех форм обучения специальности 29.03 – Промышленное и гражданское строительство специализации «Технология и организация строительства». Сост. Король С.П., Краснодар, КубГТУ, 1995 г.

- Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине «Организация и планирование строительного производства» для студентов всех форм обучения специальности 29.03 – Промышленное и гражданское строительство специализации «Технология и организация строительства». Сост. Король С.П., Краснодар, КубГТУ, 2005 г.

- Методические указания по выполнению технико-экономических расчетов в составе курсового проекта по дисциплине «Организация и планирование строительного производства» и раздела дипломного проекта «Организация строительства» для студентов всех форм обучения специальности 29.03 – Промышленное и гражданское строительство специализации «Технология и организация строительства». Сост. Король С.П., Краснодар, КубГТУ, 2005 г.