Линейный календарный график строительства трубы.

| 9 | 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |  |
| 8 | 2 |  |
|  | 1 |  |
| 7 | 2 |  |
|  | 1 |  |
| 6 | 2 |  |
|  | 1 |  |
| 5 | 2 |  |
|  | 1 |  |
| 4 | 2 |  |
|  | 1 |  |
| 3 | 2 |  |
|  | 1 |  |
| 2 | 2 |  |
|  | 1 |  |
| 1 | 2 |  |
|  | 1 |  |

График потребности                                                                                                                       График потребности

рабочих                                                                                                                                                автомобилей

1. Снятие и обвалование растительного слоя бульдозером ДЗ–104; разработка    
    котлована экскаватором ЭО–3311Г; перемещение грунта бульдозером ДЗ–104;

уплотнение грунта в котловане двухвальцовым самоходным виброкатком ДУ–52   
   и устройство основания из ПГС.

2. Транспортировка дорожных плит и их укладка стреловым краном КС–5363.

3. Уплотнение грунта в котловане.
4. Транспортировка и разгрузка лекальных блоков; транспортировка ПГС
5. Устройство основания.

6. .Транспортировка и распределение цементного раствора.

7. Монтаж портальных стенок.

8. Монтаж лекальных блоков.

9. Транспортировка и монтаж звеньев трубы.

10. Доставка и заполнение пазух трубы бетоном М150.
11. Устройство оклеечной гидроизоляции.

12. Траспортировка и монтаж открылков.

13. Снятие дорожных плит погрузчиком.

14. Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением.

15. Возведение земляного полотна.