СОДЕРЖАНИЕ

Введение											3

1. Разработка годовой производственной программы				4

1.1 Определение общей площади и цены жилого дома			4

1.2 Расчет нормативной продолжительности строительства		5

1.3 Определение задела в строительстве						5

1.4 Расчет программы на планируемый год					8

2. Формирование и распределение прибыли					12

2.1 Расчет прибыли от реализации продукции					12

2.2 Расчет внереализационных расходов						12

2.3 Расчет и определение прибыли предприятия				15

3. Оценка экономической устойчивости предприятия				17

Список использованной литературы						20

Приложения

Дата

Подп.

№ док

Лист

Кол.уч.

Изм.

Листов

Лист

Стадия

Н.контроль

Консульт.

Пров.

Разраб.

Зав. каф.

ВВЕДЕНИЕ

Задачей курсового проекта является разработка годовой производственной программы строительной организации, формирование и распределение прибыли от реализации продукции, оценка экономической устойчивости предприятия.

Цель работы – закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении курса экономики предприятия, и приобретение практических навыков работы с финансово-экономическими документами.

При разработке годовой программы необходимо определить:

- общую площадь и цену жилого дома;

- цену административного здания;

- цену гаражно-строительного кооператива (ГСК);

- нормативную продолжительность строительства;

- задел на начало и на конец планируемого года по объектам строительства;

- программу работ строительной организации на планируемый год, то есть объемы строительно-монтажных работ (СМР) на пусковых и переходящих объектах, выполняемых собственными силами строительной организации, а также субподрядчиками.

Исходные данные для выполнения работы приведены в приложении.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

1. РАЗРАБОТКА ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Определение общей площади и цены жилого дома

Цена жилого дома определяется, исходя из цены 1 м2 общей площади дома в целом.

Общая площадь дома рассчитывается с учетом количества секций и этажей. Расчет сведен в таблицу 1.

Таблица 1 Цена жилого дома

| Число |  |  | Общая площадь одной секции, м2 |  | Цена одного м2 общей площади, тыс. руб. | Расчет цены жилого дома, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Секций |  | этажей |  |  |  |  |
| торцевых | рядовых |  | торцевой | рядовой |  |  |
| 2 | 2 | 9 | 203 | 198 | 14,3 | 102960,0 |

Цжд = (2*9*202 + 2*9*198)*14,3 = 102960,0 тыс. руб.

Таблица 2 Цена административного здания

| Стоимость одного м3 административного здания, руб. | Объем административного здания, тыс. м3 | Расчет цены административного здания, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 14800 | 4,8 | 71 040 |

Цаз = 14800 * 4,8 = 71040 тыс. руб.

Таблица 3 Цена одного ГСК

| Количество боксов ГСК, шт. | Стоимость одного бокса ГСК, тыс. руб. | Расчет цены одного ГСК, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 26 | 112 | 2 912 |

ЦГСК = 26 * 112 = 2 912 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

1.2 Расчет нормативной продолжительности строительство

Нормативная продолжительность строительства определяется в зависимости от строительного объема здания (административных зданий, ГСК) или от общей площади здания.

Нормативная продолжительность строительства составит:

- для жилых домов – 10 месяцев

- для административных зданий – 11 месяцев

- для ГСК – 5 месяцев.

1.3 Определение задела в строительстве

Объекты, включаемые в производственную программу, подразделяются в зависимости от срока ввода в действие на пусковые, то есть вводимые в эксплуатацию в планируемом году, и переходящие, строительство которых будет начало в планируемом, а закончено в следующем за планируемым годом.

Задел в строительстве представляет собой объем строительно-монтажных работ, выполненных на переходящих объектах к концу планируемого периода для обеспечения планомерного ввода в действие объектов, ритмичности строительного производства и рационального использования мощности строительной организации.

Необходимая готовность объектов задела представлена в табл. 4-6.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

Таблица 4 Исходные данные для расчета задела в строительстве жилого объекта

| Количество жилых домов, подлежащих вводу | Цена одного жилого дома, тыс. руб. | Продолжительность строительства жилого дома, мес. | Квартал ввода жилых домов | Степень готовности задела по жилым домам при вводе по кварталам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 102960,0 | 6 | 1 2 3 4 | 76 20 - - |

Таблица 5 Исходные данные для расчета задела в строительстве административного здания

| Количество административных зданий, подлежащих вводу | Цена одного административного здания, тыс. руб. | Продолжительность строительства административного здания, мес. | Квартал ввода административного здания | Степень готовности задела по административным зданиям при вводе по кварталам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 71040 | 11 | 1 2 3 4 | 63 26 - - |

Таблица 6 Исходные данные для расчета задела в строительстве ГСК

| Количество боксов ГСК, шт. | Цена одного ГСК, тыс. руб. | Месяц ввода ГСК |
| --- | --- | --- |
| 26 | 112 | Май |

Расчет задела в строительстве на начало и конец планируемого года сведена в таблицу 7.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

Таблица 7 Расчет задела на начало и конец планируемого года

| Характер задела | Квартал, в котором планируется ввод объектов |  |  | Число объектов, вводимых в планируемом году | Цена одного жилого дома, одного административного здания, тыс. руб. |  | Степень готовности объекта к началу планируемого года | Расчет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | задела по объектам и кварталам года, тыс. руб. |  | Объема СМР, подлежащих выполнению в планируемом году, тыс. руб. |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. На начало планируемого года (пусковые объекты), жилые дома | 1 2 3 4 |  |  | 1 1 1 1 | 102960,0 102960,0 102960,0 102960,0 |  | 76 20 - - | 78249,6 20592,0 - - |  | 24710,4 82368,0 - - |
| Итого |  |  |  | 4 |  |  |  | 98841,6 |  | 107078,4 |
| 2. На начало планируемого года (пусковые объекты), административные здания |  | 1 2 4 4 | 1 1 1 1 |  |  | 102960,0 102960,0 102960,0 102960,0 | 63 26 - - - |  | 64864,8 26769,6 - - | 38095,2 76190,4 - - |
| Итого |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 91634,4 | 114285,6 |
| Всего (п.1+п.2) |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 190476,0 | 221364,0 |
| 3. На конец планируемого периода (переходящие объекты), жилые дома |  | 1 | 1 |  |  | 102960,0 | 76 |  | 78249,6 | 78249,6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм. | Лист |  | № докум. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 78249,6 |  | 78249,6 |  |
| 4. На конец планируемого года (переходящие объекты), административные здания |  |  | 1 |  | 1 |  | 102960,0 |  | 63 |  | 64864,8 |  | 64864,8 |  |
| Итого |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 64864,8 |  | 64864,8 |  |
| Всего (п.3.+п.4) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 143114,4 |  | 143114,4 |  |

1.4 Расчет программы работ на планируемый год

Для расчета годовой программы работ, выполняемой строительной организацией, следует принять условие, что завершающие строительство отделочные работы будут выполняться не собственными силами строительной организации, а субподрядчиками. Стоимость этих работ можно принять в размере 10-20% от цены жилого дома (административного здания). Расчет планового объема работ по объектам сведен в табл. 8.

Годовая программа СМР по строительной организации Собщ составит:

Собщ = У1 + У2,

где

У1 – объем СМР, подлежащих выполнению в планируемом году по пусковым объектам, тыс. руб.

У2 – объем СМР, подлежащих выполнению в планируемом году по переходящим объектам, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

Таблица 8 Расчет планового объема работ по объектам

| Объект | План объема СМР на год, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего Собщ | В том числе |  | Срок ввода в действие или процент технической готовности объекта на конец года |
|  |  | собственными силами Ссоб | субподрядными организациями Ссуб |  |
| 1. Пусковые объекты жилых домов №1 №2 №3 №4 | 27 926,78 93 089,28 - - | 16290,62 81453,12 | 11636,16 11636,16 | 1 2 3 4 |
| Итого | 121 016,06 | 97 743, 62 | 23 272, 32 |  |
| 2. Пусковые объекты административных зданий №5 №6 №7 №8 | 14 276 34 976,2 58 531,6 71 380 | 7 138 27 838,2 51 393,6 64 242 | 7 138 7 138 7 138 7 138 | 1 2 3 4 |
| Итого | 179 163,8 | 150 611,8 | 28 552 |  |
| 3. ГСК | 116000 | 116000 | - | сентябрь |
| 4. Всего пусковые объекты (п.1+п.2+п.3) | 353 262,68 | 295 507,48 | 57 755,2 | - |
| 5. Переходящие объекты жилых домов | 88 434,82 | 88 434,82 | - | 76 |
| 6. Переходящие объекты административных зданий | 73 307,81 | 73 307,81 | - | 63 |
| 7. Всего переходящие объекты (п.5+п.6) | 161742,63 | 161742,63 | - | - |
| 8. Всего (п.4+п.7) | 515005,31 | 457250, 11 | 57 755,2 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

ГСК полностью строится собственными силами.

Календарный план строительства построен, руководствуясь размером заделов по объекта и допущением о равномерном распределении стоимости выполняемых работ в течение всего срока строительства объекта.

При построении календарного плана принято, что капитальные вложения осваиваются по периодам строительства равномерно. В этом случае стоимость работ, выполняемых за месяц, может быть определена делением стоимости объекта на продолжительность его строительства.

Для определения продолжительности выполнения работ по объектам в году, предшествующем плановому, используется следующая формула:

где

З – величина задела, %;

Соб – стоимость объекта, тыс. руб.;

См – стоимость работ, осваиваемых за месяц.

На календарном плане отражены как пусковые, так и переходящие объекты.

ГСК строится полностью в планируемом году.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

Таблица 9 Календарный план строительства

| Наименование объекта | 2000 г. |  |  |  | 2001 г. |  |  |  | 2002 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. |
| Пусковые: 1. Жилой дом №1 2. Жилой дом №2 3. Жилой дом №3 4. Жилой дом №4 5. Административное здание №1 6. Административное здание №2 7. Административное здание №3 8. Административное здание №4 9. ГСК Переходящие: 10. Жилой дом №9 11. Административное здание №10 |  | 15 331,68 18 169,46 | 21 902,4 21 172,32 19 467,27 16 936,53 | 21 902,4 21 902,4 17 521,92 19 467,27 19 467,27 12 848,4 | 13 871,52 21 902,4 21 902,4 14 601,6 14 276 19 467,27 19 467,27 16 222,73 | 8 030,88 21 902,4 21 902,4 15 508,93 19 467,27 19 467,27 1080 15 331,68 18 169,46 | 11 681,28 21 902,4 19467,27 19 467,27 720 21 902,4 19 467,27 | 14 601,6 129,79 16 222,73 21 902,4 19 467,27 | 13 871,52 14 276 |
| Всего в т.ч. собственными силами |  |  |  |  | 146 211,19 131 772,39 | 140 860,21 126 421,41 | 114 607,89 100 169,09 | 72 323,79 57 884,99 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

2. ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

2.1 Расчет прибыли от реализации продукции

Размер прибыли определяется исходя из фактического уровня затрат.

При определении прибыли от реализации продукции необходимо учесть, что расчеты с заказчиками производятся за полностью законченные объекты, и учетную политику предприятия по определению выручки от реализации продукции. Расчет сведен в таблицу 10.

Таблица 10 Прибыль от реализации продукции

| Показатель | Период, мес. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 1. Стоимость реализованных СМР, выполненных собственными силами, тыс. руб. | 144 388 | 288 776 | 363 584 | 579 352 |
| 2. Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. | 21 658,2 | 43 316,4 | 54 537,6 | 86 902,8 |

Стоимость реализованных СМР определяется суммарной стоимостью введенных в эксплуатацию объектов. Для определения прибыли от реализации продукции необходимо построить дифференциальный и интегральный графики планируемых объемов реализации продукции.

2.2 Расчет внереализационных расходов

В состав внереализационных расходов, исключаемых из прибыли предприятия до ее налогообложения в 2001 году, включались: сумма сбора на благоустройство территории, на нужды образования, на финансирование работ, связанных с подготовкой города к осенне-зимнему периоду и другие цели; налог на имущество.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

Размер целевого сбора на благоустройство территории, на нужды образования, на финансирование работ, связанных с подготовкой города к осенне-зимнему периоду и другие цели, составляет 3% ежемесячно от минимального размера оплаты труда и среднесписочной численности работников (налог отменен). Среднесписочная численность работников определяется из соотношения:

Чс.п. = VСМР с/с/ Вдн * Т,

где

VСМР с/с – стоимость выполненных собственными силами СМР; Вдн –среднедневная выработка; Т – количество рабочих дней в периоде.

Чс.п. = 86 902 800 /1170*365 = 203 человека

Предельный размер налоговой ставки на имущество установлен в размере 2% от среднегодовой стоимости имущества.

Расчет сведен в таблицы 11-13 нарастающим итогом.

Таблица 11 Расчет суммы налога на имущество предприятия, подлежащее взносу в бюджет

| Показатель | Период, мес. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 1. Среднегодовая стоимость имущества за отчетный период, тыс. руб. | 26 194,2 | 55 393,6 | 83 435,9 | 111 836,86 |
| 2. Ставка налога, % | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. Сумма налога по расчету, тыс. руб. | 523,9 | 1 108,8 | 1688,7 | 2236,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

Среднегодовая стоимость облагаемого налогом имущества Ис.г. за отчетный период определяется как одна четвертая суммы половины стоимости облагаемого налогом имущества на первое число отчетного периода и на первое число следующего за отчетным периодом месяца, а также стоимости этого имущества на первое число всех остальных кварталов отчетного периода.

Так, налогооблагаемая база за I квартал составит:

И Iквс.г.= (0,5*И1.01.2001+0,5*И 1.04.2001) / 4

За год в целом

Ис.г.= (0,5*И1.01.2001 + И1.04.2001+ И1.07.2001+0,5*И 1.01.2001) / 4

Для расчета среднегодовой стоимости имущества (табл. 12) используются дополнительные данные из приложения 4, а также графики выполнения объемов и реализации продукции.

Стоимость основных средств определяем исходя из годовых объемов СМР, выполненных собственными силами, и уровня фондоотдачи. Балансовая стоимость нематериальных активов в течении года неизменна. Износ основных средств каждый квартал увеличивается на 3%. Износ нематериальных активов увеличивается каждый квартал на 5 %. Объем незавершенного производства определяется по календарному плану строительства, учитывая систему расчетов между заказчиком и подрядчиком, а также принятый метод определения выручки от реализации.

Стоимость остатков материалов рассчитывается по средней норме запаса и одновременному расходу:

М = VСМР с/с 3 *W * N / 90 ,

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

Где З – уровень затрат; W –доля затрат на материалы в себестоимости; N – средняя норма запасов материалов.

Расходы будущих периодов в течение года остаются без изменения.

Таблица 12 Расчет среднегодовой стоимости имущества предприятия

| Наименование средств | Отчетные данные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.04 | 01.04.04 | 01.07.04 | 01.10.04 | 01.01.05 |
| 1. Основные средства по остаточной стоимости Основные средства по балансовой стоимости Износ | 36 604 36 604 1 098,12 | 35 505,9 36 604 1098,12 | 34 407,8 36 604 1098,12 | 33 309,7 36 604 1098,12 | 32 211,6 36 604 4 396,48 |
| 2. Нематериальные активы по остаточной стоимости Нематериальные активы по балансовой стоимости Износ | 165 165 12,5 | 152,5 165 12,5 | 140,0 165 12,5 | 127,5 165 12,5 | 115,0 165 50 |
| 3. Незавершенное производство | 0 | 112 008 | 224 016 | 336 024 | 448 032 |
| 4. Материалы | 7 772,9 | 15 545,8 | 19 572,9 | 18 089,3 | 24 985,8 |
| 5. Расходы будущих периодов | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Всего | 45 441,9 | 164 112,2 | 279 036,7 | 388450,5 | 506244,4 |
| Среднегодовая стоимость облагаемого налогом имущества за отчетный период | 26 194,2 | 55 393,6 | 83 435,9 | 111 836,86 | 276 860,6 |

2.3 Расчет и определение прибыли предприятия

Размер прибыли отчетного периода определяется как сумма результа от реализации продукции (прибыль) и внереализационных доходов за вычетом внереализационных расходов. Размер внереализационных доходов примем на 5% больше величины внереализационных расходов. Расчет прибыли сведен в таблицу 13.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

Таблица 13 Расчет прибыли отчетного периода, тыс. руб.

| Показатель | Период, мес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 1. Прибыль от реализации продукции | 21 658,2 | 43 316,4 | 54 537,6 | 86 902,8 |
| 2. Внереализационные расходы | 523,9 | 1 108,8 | 1688,7 | 2236,7 |
| 3. Внереализационные доходы | 550,1 | 1164,2 | 1773,1 | 2348,5 |
| 4. Прибыль отчетного периода | 21684,4 | 41043,4 | 54622 | 87013,8 |

Таблица 14 Расчет налога на прибыль

| Показатель | Период, мес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 1. Прибыль отчетного года, тыс. руб. | 21684,4 | 41043,4 | 54622 | 87013,8 |
| 2. Льгота по налогу, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ставка налога на прибыль, % | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 5. Сумма налога на прибыль, тыс. руб. | 5204,3 | 9850,4 | 13109,3 | 20883,3 |

Прибыль, оставшаяся после уплаты налога на прибыль, направляется на уплату налогов, выплачиваемых из прибыли после ее налогообложения.

Чистая прибыль распределяется между фондами накопления и потребления. Расчет представлен в таблице 15.

Таблица 15 Распределение прибыли, тыс. руб.

| Отчетный период, мес. | Прибыль отчетного периода | Налог на прибыль | Резерв по сомнительным долгам | Фонд накопления | Фонд потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 21684,4 | 5 204,3 | 22,5 | 10 000 | 9 457,6 |
| 6 | 41043,4 | 9 850,4 | 45 | 20 000 | 11 148 |
| 9 | 54 622 | 13 109,3 | 67,5 | 30 000 | 11 445,2 |
| 12 | 87013,8 | 20 883,3 | 90 | 40 000 | 26 040,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

3. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Под экономической устойчивостью понимается такое состояние хозяйствующего субъекта, когда сохраняется исходное равновесие социально-экономических параметров в пределах заданных границ при изменениях внутренней и внешней среды.

Для оценки экономической устойчивости предприятия используется соотношение фактически сложившегося (Рфакт) и необходимого для обеспечения устойчивого развития предприятия уровня рентабельности (Рнеобх.)

Кэк.ус = Рфакт. / Рнеобх.

Кэк. ус. = 0,89 / 0,73 = 1,2

Фактический уровень рентабельности производства рассчитывается как соотношение прибыли отчетного года к сумме затрат на производство и внереализационных расходов.

Рфакт = 87 013,8 / 97 298 = 0,89

Минимально необходимый уровень рентабельности определяется размером прибыли предприятия, который должен быть достаточным для выплаты налогов, источником оплаты которых является прибыль; покрытием инфляционного роста цены потребляемых оборотных средств; ростом доходов работников для обеспечения их социальной защищенности, созданием фонда развития производства:

Рмин = П +(М+ЗП*(1+Кесн))*Кинф / М+ ЗП*(1+Кесн)+А = 0,73

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

где М – затраты на материалы, конструкции, изделия, сырье; ЗП – расходы на оплату труда; Кесн – коэффициент, равный ставке единого социального налога; Кинф – коэффициент инфляции; А – фактическая амортизационная сумма отчислений; П -налог на прибыль.

При включении в необходимый размер прибыли затрат на минимально необходимое пополнение фонда накопления формула расчета необходимого уровня рентабельности приобретет следующий вид:

Рмин.необх. = П +(М+ЗП*(1+Кесн))*Кинф + ОФб*На.ср. - А / М+ ЗП*(1+Кесн)+А

Где ОФб – среднегодовая балансовая стоимость основных фондов; На.ср -средневзвешенная норма амортизации основных фондов, находящихся на балансе предприятия.

Так как значение коэффициента экономической устойчивости больше 1, то предприятие имеет возможность сохранить простое воспроизводство.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

4. РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Дело в том, что под видом оптимизации налогообложения прибыли некоторые финансовые службы холдингов разрабатывают такие схемы, когда организуются движения товарно-сырьевых и финансовых потоков, при которых прибыль растворяется в посреднических аффилированных структурах с ограниченным количеством учредителей.

Мировой опыт налогообложения свидетельствует о том, что оптимальный уровень налоговой нагрузки на налогоплательщика должен составлять не более 30-40 % от дохода.

Уровень налогового бремени в Российской Федерации предприятий работающих по общей  системе налогообложения составляет от 2 до 70 % от суммы выручки. Таковы особенности общей системы налогообложения. И это объясняется не ошибками учета. Налоговая цена полученной выручки у каждого предприятия своя и зависит от показателей, определяющих базы налогообложения по налогам, уплачиваемым предприятием.

На микроэкономическом уровне показатель налоговой нагрузки отражает долю совокупного дохода налогоплательщика, который изымается в бюджет.

Показатель рассчитывается как отношение суммы всех начисленных налоговых платежей организации к объему реализации продукции (работ, услуг). Расчет, который предлагают консультанты ООО «Аудит МСК» основан на Налоговом Кодексе РФ. В состав налогов входит: НДС, ЕСН, налог на прибыль, НДФЛ, взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

Принятые в расчетах ставки налогов:

·    Налог на прибыль организаций – 24 % гл.25 НК РФ;

·    Налог на добавленную стоимость – 18 % гл.21 НК РФ;

·    Налог на имущество организаций  - 2,2 % гл. 30 НК РФ;

·    Единый социальный налог  с учетом сборов в Пенсионный фонд – 26 % гл. 24 НК РФ,

·    Социальное страхование от несчастных случаев - 0,2 % - ФСС РФ,а так же предприятие является налоговым агентом в отношении всех доходов налогоплательщика, источником которых является налоговый агент ст.226  НК РФ:·    Налог на доходы физических лиц  - 13 % гл. 23 НК РФ.

Консультанты считают, что в сумму налогов не включается налог на доходы физических лиц, поскольку он уплачивается работниками организации, а предприятие только перечисляет платежи.

Несмотря на то, что налоговое планирование достаточно сложно поддается ясному и формализованному описанию из-за того, что финансовая схема каждой сделки по своему уникальна, консультанты считают возможным перечислить основные факторы, оказывающие влияние на размер налоговой нагрузки:

-    элементы договорной и учетной политики для целей налогообложения;

-    льготы и освобождения;

-    основные направления развития бюджетной, налоговой и инвестиционной политики государства, влияющие напрямую на элементы налогов;

-    получение бюджетных ссуд, инвестиционного налогового кредита, налогового кредита, рассрочек и отсрочек по налогам и сборам;

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

-    размещение бизнеса и органов управления хозяйствующих субъектов в оффшорах, в том числе в свободных экономических зонах, действующих на территории Российской Федерации.

Критическое осмысление имеющихся в экономической литературе подходов к определению содержания и обоснованию методики расчета налоговой нагрузки, а также рассмотрение основных факторов, влияющих на уровень налогового гнета, позволяют консультантам предложить читателям методику определения налоговой нагрузки, разработанную Минфином России.

Совокупная налоговая нагрузка Предприятия – это отношение всех начисленных налоговых платежей к выручке от продажи товаров (работ, услуг) за отчетный период, включая доходы от прочих поступлений.

ННорн = НП / (В + ВД)* 100%,  где -

ННорн - налоговая нагрузка на Предприятие при применении общего режима налогообложения;

НП – общая сумма всех начисленных налогов;

В – доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав;

ВД – внереализационные доходы.

Применяемые методики определения налоговой нагрузки различаются, как правило, только по двум основным направлениям:

- по структуре налогов, включаемых в расчет при определении налогового бремени;

- по показателю, с которым сравнивают уплачиваемые налоги.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

Методика 1. Общепринятой методикой определения налогового бремени на организации является порядок расчета, разработанный Минфином России, согласно которому уровень налоговой нагрузки представляет собой отношение всех уплаченных организацией налогов к выручке, включая выручку от прочей реализации:

НН = (НП / В + ВД) x 100%,

где НН - налоговая нагрузка на организацию; НП - общая сумма всех уплаченных налогов; В - выручка от реализации продукции (работ, услуг); ВД - внереализационные доходы.

Такой расчет не позволяет определить влияние изменения структуры налогов на показатель налогового бремени, поскольку рассчитанная по этой методике налоговая нагрузка характеризует только налогоемкость произведенной продукции (работ или услуг) и не дает реальной картины налогового бремени налогоплательщика.

Методика 2. Существует иная методика расчета налоговой нагрузки, согласно которой:

- сумма уплаченных налогов и платежей во внебюджетные фонды увеличивается на сумму недоимки по налоговым платежам. Иными словами, налоговая нагрузка определяется не уплаченными организацией налогами, а суммой налогов, которая должна быть уплачена, то есть суммой начисленных платежей;

- в сумму налогов не включается налог на доходы физических лиц, поскольку он уплачивается работниками организации, а сама организация только перечисляет платежи;

- сумма косвенных налогов, подлежащих перечислению в бюджет, включается в состав налоговых платежей при расчете, поскольку они оказывают существенное влияние на финансовую устойчивость организации;

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

- сумма налогов соотносится с вновь созданной организацией стоимостью продукции, которая определяется как разность добавленной стоимости и амортизации.

В этом случае налоговая нагрузка подразделяется на абсолютную и относительную. Абсолютная налоговая нагрузка представляет собой сумму налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды и может быть исчислена по формуле:

АНН = НП + ВП + НД,

где АНН - абсолютная налоговая нагрузка; НП - налоговые платежи, уплаченные организацией; ВП - уплаченные платежи во внебюджетные фонды; НД - недоимка по платежам.

Поскольку абсолютная налоговая нагрузка отражает сумму налоговых обязательств субъекта хозяйственной деятельности и не учитывает тяжесть налогового бремени, для определения уровня налоговой нагрузки возможно использовать показатель относительной налоговой нагрузки, который рассчитывается как отношение абсолютной налоговой нагрузки к вновь созданной стоимости, иными словами, сумма налоговых платежей соотносится с источниками их уплаты.

Вновь созданная стоимость продукции организации может быть определена по формулам:

ВСС = В - МЗ - А + ВД - ВР

или

ВСС = ОТ + НП + ВП + П,

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

где ВСС - вновь созданная стоимость; В - выручка от реализации продукции, работ или услуг (с учетом НДС); МЗ - материальные затраты; А - амортизация; ВД - внереализационные доходы; ВР - внереализационные расходы (без налоговых платежей); ОТ - оплата труда; НП - налоговые платежи; ВП - платежи во внебюджетные фонды; П - прибыль организации.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Оганесян А. Экономика предприятия (конспект лекций). – М.: Издательство «ПРИОР», 2001.

- Управление организацией. Энциклопедический словрь // Под ред. А.Г. Поршева, А.Я. Кибанова, В.Н. Гунина. – М.: ИНФРА-М, 2001.

- Чечевицына Л.Н. Микроэкономика. - Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2001.

- Экономика предприятия. 100 экзаменационных ответов / Под. ред. А.С. Пелиха. – Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 2002.

- Экономика предприятия: Учебник / Под В.Я. Горфинкеля, Е.М. Купрякова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.

- Экономика предприятия / Под ред. О.И. Волкова. – М.: ИНФРА-М, 1997.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Исходные данные

Исходные данные для жилых домов:

1. Цена одного м2 общей площади (без НДС), тыс. руб. – 14,3

2. Количество секций: торцевых – 2; рядовых - 2

3. Количество этажей – 9

4. Общая площадь одной секции: торцевых – 203; рядовых - 198

5. Количество домов, подлежащих вводу – 4.

Исходные данные для административных зданий:

1. Объем административного здания, тыс. м3 – 4,8

2. Стоимость 1 м3 административного здания, тыс. руб. – 14,8

3. Количество административных зданий, подлежащих вводу, шт. – 4

Исходные данные к выполнению раздела 2:

1. Уровень затрат, % - 76

2. Среднедневная выработка на одного рабочего, руб. – 1170

3. Уровень фондоотдачи – 2,7

4. Износ основных фондов, % – 44

5. Доля затрат на материалы в себестоимости работ, % - 40

6. Доля затрат на оплату труда в себестоимости, % - 27

7. Сомнительные долги, тыс. руб. – 330

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Продолжительность строительства

| Объект | Характеристика здания | Нормы продолжительности строительства, мес. |
| --- | --- | --- |
| 1. Жилые дома 9-этажные, площадью, м2 - до 3 000 - до 8 000 - до 10 000 | Крупнопанельные здания | 6 8 9 |
| 2. Жилые дома 12-этажные, площадью, м2 - до 4 000 - до 8 000 | Крупнопанельные здания | 9 10 |
| 3. Административные здания, объем, тыс. м2 - до 2,5 - до 4,5 - до 8,7 | Кирпичные здания | 8 10 11 |
| 4. Количество боксов в ГСК, шт. - до 26 - до 36 - до 46 |  | 3 5 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Средняя (расчетная) готовность переходящих объектов к концу планируемого года в процентах от цены (в зависимости от ввода в эксплуатацию по месяцам следующего за планируемым годом)

| Продолжительность строительства, мес. | К1 для ввода в действие в 1-м квартале | К2 для ввода в действие в 2-м квартале | К3 для ввода в действие в 3-м квартале | К4 для ввода в действие в 4-м квартале |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания |  |  |  |  |
| 6 | 76 | 20 | - | - |
| 8 | 92 | 30 | 6 | - |
| 9 | 79 | 53 | 12 | - |
| 10 | 81 | 59 | 24 | - |
| Административные здания |  |  |  |  |
| 8 | 63 | 26 | - | - |
| 10 | 86 | 55 | 23 | - |
| 11 | 80 | 51 | 18 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Графики объемов работ

Рис.1. Дифференциальный график объемов работ, выполненных по генподряду

Рис. 2. Дифференциальный график объемов работ, выполненных собственными силами

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

Рис. 3. Интегральный график выполненных объемов работ

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |