## Slide 1: Социальный проект МОУ ПСОШ
"ГАЛАКТИКА"

## Slide 2
Руководитель:
Л.В.Прохорова
учитель технологии
Инициативная группа: Е.В.Ахмадеева ,
учитель экономики Р. Агуримов и О.Любезнова- учащиеся 10 класса

## Slide 3
Идея проекта:
Идея проекта возникла у тех учащихся, которые посещают факультатив «Ландшафтный дизайн». Разработкой социальных проектов и бизнес-планов учащиеся нашей школы занимаются уже не первый год.
В этом учебном году мы захотели принять участие в благоустройстве своего города

## Slide 4: Цель:
Через организацию коллективного творческого дела проявить себя в в культурной и оздоровительной деятельности на пользу общества, а именно в благоустройстве и эстетическом оформлении цветников на территории города Перевоза.

## Slide 5: Задачи:
Формирование активной жизненной позиции детей по отношению к экологическим проблемам своего города.
Формирование эстетического и эмоционально-нравственного отношения к окружающей среде.
Освоение через работу над проектом социально заданных образцов взросления.
Воспитание трудолюбия и укрепление физического здоровья.
Воспитание чувства патриотизма.

## Slide 6
Этапы и сроки реализации проекта
Этап | Сроки | Мероприятия | Участники
1 | март-апрель | Опрос жителей города Перевоз. Закупка семян цветов. Выращивание рассады. | Учащиеся и учителя МОУ ПСОШ, Городская Администрация

## Slide 7
Этап | Сроки | Мероприятия | Участники
2 | май - июнь | 1.Подготовка клумб к посадке цветов. 2.Уход за многолетними цветами. 3. Высадка рассады в клумбы. 4. Полив, прополка, рыхление. | Учащиеся МОУ ПСОШ, Отряд социально-значимых дел «Добрая сила»

## Slide 8
Этап | Сроки | Мероприятия | Участники
3 | июль - август | Подкормка почвы, удаление усыхающих листьев и соцветий, полив по мере необходимости. | Учащиеся МОУ ПСОШ, Отряд социально-значимых дел «Добрая сила»

## Slide 9
Этап | Сроки | Мероприятия | Участники
4 | Сентябрь Октябрь | 1.Сбор семян и очистка цветника. 2.Закладка семян на хранение. 3. Подведение итогов проекта. 4. Анализ полученных результатов и обобщение опыта для дальнейшей работы. | Учащиеся МОУ ПСОШ, Инициативная группа

## Slide 10: Вопрос анкеты: Нравится ли вам состояние цветников около ДК вдоль дороги по Советскому проспекту? Варианты ответов: 1) полностью нравиться; 2)нравится, но хочется чего-то другого; 3) не нравится; 4) совсем не нравится; 5) не обращал(а) внимания.

## Slide 11: Вопрос анкеты: Какие цветы вы хотели бы видеть на вышеназванных клумбах?

## Slide 12
Ирис традиционный
Бархатцы высокорослые
Агератум мексиканский
Бархатцы низкорослые
Астра однолетняя «Бамбина»
Ирис традиционный
Петуния «Белый шар»
Сальвия «Отблеск огня»

## Slide 13: Примерная схема цветника в стиле флага России

## Slide 14: Примерная схема центрального цветника

## Slide 15: Требованиям, которым должен удовлетворять цветник:
Непрерывное цветение в течение всего вегетационного периода.
Доступный посадочный материал.
Уход за растениями – несложный.
Гармоничное сочетание растений по высоте, строению побегов, окраске и размерам цветов и листьев.
Должен подходить для украшения газона вдоль дороги.

## Slide 16: Что сделано по проекту:
Проведен опрос общественного мнения жильцов города и изучена по результатом тестов проблема занятости детей в свободное время.
С участием инициативной группы была организована акция по сбору «Банка идей» - «Какими я хочу видеть цветники в моем городе?»
С учетом пожеланий жителей Перевоза создан проект «Галактика» будущих цветников.
Совместно с Городской Администрацией проведена закупка необходимого семенного материала.
Высажена рассада цветов.

## Slide 17
Проект «Галактика»
будет считаться успешно реализованным в том случае, если будет достигнута цель проекта и решены все поставленные задачи!

## Slide 18
Спасибо за внимание!