Таблица 5.1 – График производственных мероприятий, освоения мощностей и сбыта продукции

| Мероприятия | # Кварталы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 1. Переговоры с подря-дчиками и поставщиками обору-дования | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Реконструкция и подготовка имею-щегося строения под производственный цех | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |
| 3. Кредитование |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |  |
| 4. Расчеты по оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 5. Изготовление, поста-вка шеф -монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * |  |  |
| 6. расчеты по наладке оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 7. Заключение договоров по поставке металла и полимера |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |  |  |
| 8. Поставка материалов на склад |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |
| 9. Расчеты по материалам |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |
| 10. Заключение договоров на реализацию продукции |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |
| 11. Изготовление и сбыт готовой проду-кции (75% освоение мощности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 12. 100% освоение мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 13. 100% освоение мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 14. 100% освоение мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |