МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ


Кафедра организации строительства и управления недвижимостью








КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
Тема: Проектирование производственного корпуса завода по изготовлению санитарно-технических и вентиляционных заготовок




Студента Койрала Прошант Куьар
Факультет: ПГС-V-7
Специальность: ТСП




Москва 2006г.

1. Краткая характеристика, сведения об условиях строительства и определении строительного объема возводимого объект

Нормативная продолжительность возведения объекта определяется по действующим нормам СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» М. 1991
Согласно СНиП 1.04.03-85* нормативная продолжительность строительства объекта Производственный корпус завода по изготовлению санитарно-технических и вентиляционных заготовок производительностью 2 млн.руб. в год (в легких металлических конструкциях) составляет 8 месяцев в том числе 1месяц на подготовительный период.
Расчетная продолжительность строительства объекта определяется на основании расчета параметров модели возведения объекта – графиком производства работ. Согласно графику производства работ расчетная продолжительность строительства объекта составляет 3,6 месяцев (77 рабочих дней).
Здание промышленное длинной 84 м. с шагом колонн 12 м. Трехпролетное с длиной пролета 18 м. Высота до низа несущих конструкций 6м. Фермы металлические. Фундаменты монолитные стаканного типа. Здание оборудовано подвесными кранами. Район строительства г. Смоленск. Находится во 2-ой зоне влажности. Условия эксплуатации основных несущих конструкций нормальные.

Техническая характеристика здания: строительный объем здания 54x84x9,6=43546м.

2. Сведения о выборе способов производства основных СМР, машин и механизмов

В результате применения поточного метода работ мы получили:
· сокращение сроков строительства (которое обуславливает положительный эффект от досрочного ввода объекта в эксплуатацию и сокращение накладных расходов, зависящих от сроков строительства);
· уменьшение количества рабочих;
· использование минимального количества строительных машин (2 крана, бульдозер и экскаватор);
· сокращение сроков использование наиболее дорогостоящих строительных машин;
· минимальное количество простоев;
· достаточно равномерное потребление трудовых ресурсов, характеризующееся коэффициентом kн, не превышающим нормативных значений;
· ритмичность выпуска готовой продукции.
Рациональное потребление трудовых ресурсов в процессе производства СМР позволило сократить потребность во временных зданиях и сооружения, что повлияло на сокращение накладных расходов как прямо (снижение затрат на устройство временного городка), так и косвенно (уменьшение площади городка и, как следствие, снижение платы за используемую территорию). Также благодаря этому удалось снизить потребности в воде и электроэнергии. 
Экономичная прокладка электрических сетей по территории строительной площадки позволила сократить затраты на электрокабели и мачты освещения.
В результате строгого соблюдения указаний СНиП, широкого применения в процессе строительства эффективных устройств для автоматического регулирования машин и средств малой механизации, использования прогрессивных методов контроля качества с использованием изотопов, ультразвука и т.п., мы получили строительную продукцию высокого качества.
Организация строительного производства должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата – ввода в действие объекта с необходимыми качествами и в установленные сроки.
До начала строительства объекта должны быть выполнены мероприятия и работы по подготовке строительного о производства в объеме, обеспечивающим осуществление строительства запроектированными темпами включая проведение общей организационно-технической подготовки, подготовки к строительству объекта и подготовки к производству строительно-монтажных работ.
При организации строительного производства должны обеспечиваться:
- согласованная работа всех участков строительства объекта с координацией их деятельности генеральным подрядчиком, решение которого по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков работ, является обязательным для всех участников, независимо от ведомственной подчиненности;
- комплектная поставка всех материальных ресурсов из расчета на здание, сооружение, секцию, этаж, ярус, помещение в сроки, предусмотренные календарным планом и графиком работ;
- возведение здания, сооружения, их частей индивидуальными методами на основе широкого применения комплектно поставленных конструкций, изделий, материалов и оборудования, а также комплектов блоков высокой заводской готовности;
- выполнение строительных, монтажных и специальных строительных работ поточным методами с соблюдением технологической последовательности и технически обоснованно совмещения их с широким применением бригадного подряда;
- высокая культура ведения строительно-монтажных работ и строгое соблюдение правил техники безопасности;
· соблюдение требований по охране окружающей природной среды.
Организация строительного обеспечивает целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата — ввода в действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки.
Принимается горизонтальный способ монтажа. Здание разбивается на 3 захватки в плане, которые возводятся последовательно. Применены 2 крана (СКГ-40), первый - самоходный гусеничный кран для монтажа основных конструкций, второй - самоходный гусеничный для монтажа стеновых панелей и для погрузочно-разгрузочных работ на строительной площадке.
Откопку котлована ведётся траншейным методом, то есть откапываем не весь котлован целиком, а только необходимые траншеи.
Строительство ведется в технологической последовательности в соответствии с календарным планом с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ. Выполнение работ с учетом сезонности в курсовом проекте не учитывается.
К основным работам по строительству объекта приступают только после отвода в натуре площадки для его строительства, устройства ограждения строительной площадки и создания разбивочной геодезической основы. До начала возведения здания производят срезку и транспортирование используемого для рекультивации земель растительного слоя грунта в специально отведенные места, вертикальную планировку строительной площадки, работу по водоотводу, устройство постоянных и временных внутриплощадочных дорог и инженерных сетей (канализации, водо-, тепло-, энергоснабжения).
Начинают работы по возведению надземных конструкций здания до полного окончания устройства подземных конструкций и обратной засыпки пазух с уплотнением грунта до плотности его в естественном состоянии.
Поточный метод: сочетает достоинства вышеописанных и исключает недостатки. При поточном методе продолжительность строительства будет меньше, чем при последовательном, но и интенсивность потребления ресурсов окажется меньше чем при параллельном методе. Особенность состоит в том, что возведение здания разбивается на несколько составляющих циклов, имеющих одинаковую продолжительность работ, которые могут выполнятся в разное время на каждом здании, что позволит последовательно осуществлять однородные процессы и параллельно разнородные. Проектируемое здание возводиться поточным способом производства работ. Этот способ позволяет при относительно небольшом по сравнению с другими методами затратами материальных ресурсов, а также их равномерным распределением возвести проектируемое здание. При нормативной продолжительности работ по СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» в восемь месяце, то при применяемом способе производства СМР проектируемое здание возводится за 3,6 месяцев.
За счет сокращения сроков строительства при соблюдении технологии производства работ и соответственно при более раннем сроке сдачи в эксплуатацию объекта можно вычислить экономический эффект от сокращения сроков производства работ.
Согласно нормативным документам были подобраны следующие основные машины и механизмы, которые использовались в период производства работ:
Кран монтажный СКГ-40; 
Бульдозер ДЭТ-350; 
Экскаватор ЭО-2747. 

3. Номенклатура (перечень) работ и подсчет их объемов, расчет требуемых затрат труда и машино-смен. Определение состава, объемов, трудоемкости и машиноемкости работ

Перечень работ составляется в соответствии с номенклатурой, принятой в СНиП 4.02 – 91. сборники или ЕНиР.
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Подсчет объемов работ сводим к расчету в табличной форме.
	Определение состава, объемов, трудоемкости и машиноемкости работ

	Таблица №1

	№ пп
	Наименование работ
 Захватки 
	Объём работ
	Обоснование по СНиР
	Затраты труда
	Трудоемкости 
	Численность рабочих
	Число смен
	 Продолжительность работ, дни 

	
	
	Единица измерения
	Количество
	
	Норм .чел/час
	Норм. мас/час
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	человек. смен
	Машин
смен
	
	
	

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Планировка площадки
	1000м2
	7,696
	Сб-1 т 1-30
	-
	0,23
	-
	0,220
	1
	1
	1

	 
2
	Механизированная разработка грунтас погрузкой в а/т 1зах.
	1000м3 
	1,44
	Сб-1 т 1-16 
	- 
	8,88 
	- 
	1,600 
	1
	1
	1

	 3
	Механизированная разработка грунтас погрузкой в а/т 2зах.
	1000м3 
	0,72
	
	-
	
	-
	0,800
	1
	1
	1

	4
	Механизированная разработка грунтас погрузкой в а/т 3зах.
	1000м3 
	0,72
	
	-
	
	-
	0,800
	1
	1
	1

	5
	Механизированная разр-ка грунта в отвал 1зах.
	1000м3
	0,098
	Сб-1 т 1-11 
	
	7,22
	-
	0,088
	1
	1
	1

	6
	Механизированная разр-ка грунта в отвал 2зах.
	1000м3
	0,049
	
	
	7,22
	-
	0,044
	1
	1
	1

	6
	Механизированная разработка грунта в отвал 3зах.
	1000м3
	0,049
	Сб-1 т 1-11 
	
	7,22
	-
	0,044
	1
	1
	1

	7
	Ручная разработка 1зах.
	1000м2
	0,444
	Сб-1 т 1-90
	66,08
	-
	-
	3,667
	1
	1
	1

	8
	Ручная разработка 2зах
	1000м2
	0,222
	
	
	-
	-
	1,833
	1
	1
	1

	9
	Ручная разработка 3зах.
	1000м2
	0,222
	
	
	-
	-
	1,833
	1
	1
	1

	10
	Устройство монолитных Ж Б фундаменеов V до 10 м3 1зах.
	100м3
	1,12
	Сб-6 т6- 1-7
	335
	-
	49,70
	-
	10
	2
	2

	11
	Устройство монолитных Ж Б фундаменеов V до 10 м3 2зах.
	100м3
	0,56
	Сб-6 т 6-1-7
	335
	-
	23,45
	-
	10
	2
	1

	12
	Устройство монолитных Ж Б фундаменеов V до 10 м3 3зах.
	100м3
	0,56
	Сб-6 т 6-1-7
	335
	-
	23,45
	-
	10
	2
	1

	13

	Монтаж Ж.Б. фундаментных балок 1зах.
	100шт
	0,16
	Сб 7 т 7-1-15
	 -
	 24,4
	-
	0,488
	5
	1
	1

	14
	Монтаж Ж.Б. фундаментных балок 2зах.
	100 шт
	0,08
	
	
	
	-
	0,244
	5
	1
	1

	15
	Монтаж Ж.Б. фундаментных балок 3зах.
	100 шт
	0,08
	
	
	
	-
	0,244
	5
	1
	1

	16
	Монтаж Ж.Б. колонн1зах.
	100шт
	0,16
	Сб 7 т 7-5-3
	-
	75,5
	-
	1,15
	5
	1
	1

	17
	Монтаж Ж.Б. колонн 2зах.
	100шт
	 0,08
	
	
	
	-
	0,755
	5
	1
	1

	18
	Монтаж Ж.Б. колонн 3зах.
	100шт
	 0,08
	
	
	
	-
	0,755
	5
	1
	1

	19
	Монтаж стальныхколонн 1зах.
	1 тонна
	6,00
	Сб 9 т 9-17-3
	-
	0,69 
	-
	0,517
	5
	1
	1

	20
	Монтаж стальных колонн 2зах.
	1 тонна
	3,52
	
	
	
	-
	0,304
	5
	1
	1

	21
	Монтаж стальных колонн 3зах.
	1 тонна
	3,52
	
	
	
	-
	0,304
	5
	1
	1

	22
	Монтаж связей из гнуто сварных профилей 1зах.
	1 тонна
	3
	Сб 9 т 9-24-1
	56,5
	-
	21,187
	-
	10
	2
	2

	23
	Монтаж связей из гнуто сварных профилей 2зах.
	1 тонна
	2
	
	
	
	14,130
	-
	10
	1
	1

	24
	Монтаж связей из гнуто сварных профилей 3зах.
	1 тонна
	3
	
	
	
	21,187
	-
	10
	2
	2

	25
	Устройство гидроизоляции 1зах.
	100 м2
	22,68
	Сб 11 т 11-4-5
	23,4
	-
	66,339
	-
	10
	2
	3

	26
	Устройство гидроизоляции 2зах.
	100 м2
	11,34
	
	
	
	33,169
	-
	6
	2
	2

	27
	Устройство гидроизоляции 3зах.
	100 м2
	11,34
	
	
	
	33,169
	-
	6
	2
	2

	28
	Засыпка грунта в пазухи траншеи 1зах.
	1000м3
	0,113
	 Сб 1 т 1-27
	-
	3,18
	-
	0,045
	1
	1
	1

	29
	Засыпка грунта в пазухи траншеи 2зах.
	1000 м3
	0,056
	
	
	
	-
	0,022
	1
	1
	1

	30
	Засыпка грунта в пазухи траншеи 3зах.
	1000 м3
	0,056
	
	
	
	-
	0,022
	1
	1
	1

	31
	Монтаж металлических стропильных ферм 1зах.
	1 тонна
	16
	Сб 9 т 9-22-2
	-
	2,26
	-
	4,52
	10
	2
	2

	32
	Монтаж металлических стропильных ферм 2зах.
	1 тонна
	16
	
	
	
	-
	4,52
	10
	2
	2

	33
	Монтаж металлических стропильных ферм 3зах.
	1 тонна
	16
	
	
	
	-
	4,52
	10
	2
	2

	34
	Монтаж жб перегородок 1зах.
	100 шт
	0,196
	Сб 7 т 7-18-5

	-
	 18,7
	-
	0,054
	5
	1
	1

	35
	Монтаж жб перегородок 2зах.
	100 шт
	0,392
	
	
	
	-
	0,916
	5
	1
	1

	36
	Монтаж жб Перегородок 3зах.
	100 шт
	0,392
	
	
	
	-
	0,916
	5
	1
	1

	37
	Монтаж панелей покрытия 1зах.
	100 шт
	0,84
	Сб 7 т 7-13-1
	-
	23,6
	-
	2,478
	5
	2
	1

	38
	Монтаж панелей покрытия 2зах.
	100 шт
	0,84
	
	
	
	-
	2,478
	5
	2
	1

	39
	Монтаж панелей покрытия 3зах.
	100 шт
	0,84
	
	
	
	-
	2,478
	5
	2
	1

	40
	Монтаж стеновых панелей 1зах.
	100 шт
	0,18
	Сб 7 т 7-18-6
	-
	84 
	-
	1,890
	5
	2
	1

	41
	Монтаж стеновых панелей
 2зах.
	100 шт
	0,06
	
	
	
	-
	0,630
	5
	1
	1

	42
	Монтаж стеновых панелей 3зах.
	100 шт
	0,18
	
	
	 
	-
	1,890
	5
	2
	1

	43
	Устройство кровли 1зах.
	100 м2
	15,25
	Сб 12 т 12-2-2
	 26,4
	 -
	50,325
	-
	12
	2
	2

	44
	Устройство кровли 2зах.
	100 м2
	15,52
	
	
	
	50,325
	-
	12
	2
	2

	45
	Устройство кровли 3зах.
	100 м2
	15,25
	
	
	
	50,325
	-
	12
	2
	2

	46
	Устройствоподготовки под полы 1зах.
	1 м3
	75,6
	Сб 11 т 11-2-9
	3,66

	-
	34,587
	- 
	9
	2
	2

	47
	Устройствоподготовки под полы 2зах.
	1 м3
	75,6
	
	
	
	34,587
	- 
	9
	2
	2

	48
	Устройствоподготовки под полы 3зах.
	1 м3
	75,6
	
	
	
	34,587
	- 
	9
	2
	2

	49
	Устройство полов из жароупорного бетона 1зах.
	100 м2
	15,12
	Сб 11 т 11-16-2
Сб 11 т 11-16-2
	 54,2
	-
	103,318
	-
	10
	2
	5

	50
	Устройство полов из жароупорного бетона 2зах.
	100 м2
	15,12
	
	
	
	103,318
	-
	10
	2
	5

	51
	Устройство полов из жароупорного бетона 3зах. 
	100 м2
	15,12
	
	
	
	103,318
	-
	10
	2
	5

	52
	Закладка проемов кирпичем 1зах.
	1 м3
	4
	Сб 8 т 8-6-1
	4,54
	 -
	2,270
	-
	5
	2
	1

	53
	Закладка проемов кирпичем 2зах.
	1 м3
	1
	
	
	
	0,567
	-
	5
	1
	1

	54
	Закладка проемов кирпичем 3зах.
	1 м3
	4
	
	
	
	2,270
	-
	5
	2
	1

	55
	Монтаж оконных проемов 1зах.
	100 м2
	0,860
	Сб 10 т 10-19-3
	 -
	 10,21
	-
	1,097
	5
	1
	1

	56
	Монтаж оконных
Проемов 2зах.
	100 м2
	0,432
	
	
	
	-
	0,551
	5
	1
	1

	57
	Монтаж оконных
Проемов 3зах.
	100 м2
	0,860
	
	
	
	-
	1,097
	5
	1
	1

	58
	Монтаж дверей 1зах.
	100 м2
	0,267
	Сб 10 т 10-23-2
	 -
	 11,69
	-
	0,390
	5
	1
	1

	59
	Монтаж дверей 2зах.
	100 м2
	0,267
	
	
	
	-
	0,390
	5
	1
	1

	60
	Монтаж дверей 3зах.
	100 м2
	0,267
	
	
	
	-
	0,390
	5
	1
	1

	61
	Монтаж ворот 1зах.
	100 м2
	0,15
	Сб 10 т 10-30-1
	-
	21.93
	-
	0,412
	5
	1
	1

	62
	Монтаж ворот 1зах.
	100 м2
	0,15
	
	-
	21.93
	-
	0,412
	5
	1
	1

	63
	Монтаж ворот 1зах.
	100 м2
	0,15
	
	-
	21.93
	-
	0,412
	5
	1
	1

	64
	Оштукатуривание поверхности (улучш) 1зах.
	100 м2
	0,456
	Сб 15 т 15-60-5
	64
	 -
	3,648
	-
	10
	2
	1

	65
	Оштукатуривание поверхности (улучш) 2зах.
	100 м2
	0,228
	
	
	-
	1,823
	-
	10
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	-
	3,648
	-
	10
	2
	1

	66
	Оштукатуривание поверхности (улучш) 3зах.
	100 м2
	0,456
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	Облицовка поверхностей плиткой 1зах
	100 м2
	0,456
	Сб 15 т 15-18-
5
	197
	-
	11,229
	-
	10
	1
	1

	66
	Облицовка поверхностей плиткой 2зах.
	100 м2
	0,228
	
	
	
	5,615
	-
	5
	1
	1

	68


	Облицовка поверхностей плиткой 3зах.
	100 м2
	0,456
	
	
	
	11,229
	-
	10
	1
	1

	69
	Окраска поверхностей 1зах.
	100 м2
	0,747
	Сб 15 т 15-167-8
	52,8
	 -
	4,930
	
	5
	1
	1

	70
	Окраска поверхностей 2зах.
	100 м2
	0,375
	
	
	
	2,475
	
	2
	1
	1

	71
	Окраска поверхностей 3зах.
	100 м2
	0,747
	
	
	
	4,930
	
	5
	1
	1

	72
	ИТОГО: общестроительные работы
	 
	 
	
	 
	
	905,11
	47,40

	
	
	


	73
	Специальные работы
	Трудоемкость %
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	

	74
	Сантехнические работы 1 стадия
	6%
	 
	 
	 
	
	54,30
	2,84
	10
	1
	5

	72
	Сантехнические работы 2 стадия
	3%
	 
	 
	 
	
	27,15
	1,42
	10
	1
	3

	73
	Электромонтажные работы 1 стадия
	8%
	 
	 
	 
	
	72,41
	2,79
	10
	1
	7

	74
	Электромонтажные работы 2 стадия
	5%
	 
	 
	 
	
	45,26
	2,37
	10
	1
	5

	75
	Подготовительные работы
	7%
	 
	 
	 
	
	63,36
	3,32
	15
	1
	4

	76
	Дороги, подъезды и тротуары
	5%
	 
	 
	 
	
	45,26
	2,37
	15
	1
	3

	77
	Озеленение
	1%
	 
	 
	 
	
	9,05
	0,47
	5
	1
	2

	78
	Прочие и неучтенные общестроительные работы
	10%
	 
	 
	 
	
	90,51
	4,74
	10
	1
	9

	79 
	ИТОГО: общестроительные работы+ специальные 
	 
	 
	 
	 
	
	1462,21
	62,03
	
	
	



4. Расчетные материалы и пояснения к сетевому графику строительства объекта

Разработка календарного плана производства работ по объекту
На объект составляем две модели:
1. Сетевой график см. лист 1
2. Линейный график см. лист 2 
При выборе вида модели графика предпочтение отдается сетевым моделям, они позволяют получать более точную информацию о резервах времени каждого вида работы.
Календарный график устанавливает последовательность и сроки выполнения работ, продолжительность строительства объекта в пределах нормативного срока с максимально возможным совмещением работ на объекте с учетом ограничений на людские ресурсы. Выполнение этих требований достигается путем организации строительства поточным методом. Сменность работ 1 и 2 сменная. Для расчета сетевой модели используем карточку определитель:

	Cетевого графика

	Коды начальных событий предшествующих работ
	Коды работ i-j
		Продолжительность работы 

	


 (
j
i
t

)
	Сроки работ
	Резервы работ

	
	
	
	ранние
	поздние
	общие Ri-j (6гр-4гр);(7гр-5гр)
	частные ri-j

	
	
	
		
начала работы 



		
окончания работ (3гр+4гр)



		
начала работы (7гр-3гр) 



		
окончания работ



	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 -
	1-2
	22
	0
	22
	0
	22
	0
	0

	1
	2-3
	1
	22
	23
	22
	23
	0
	0

	1
	2-72
	9
	22
	31
	68
	77
	46
	46

	2
	3-4
	3
	23
	26
	23
	26
	0
	0

	3
	4-5
	2
	26
	28
	26
	28
	0
	0

	3
	4-22
	3
	26
	29
	31
	34
	5
	0

	4
	22-23
	0
	29
	29
	34
	34
	5
	0

	4
	5-6
	5
	28
	33
	28
	33
	0
	0

	4,22
	5-23
	0
	28
	28
	34
	34
	6
	1

	5,22
	23-24
	1
	29
	30
	34
	35
	5
	0

	23
	24-25
	0
	30
	30
	35
	35
	5
	3

	5
	6-7
	7
	33
	40
	56
	63
	23
	0

	6
	7-18
	0
	40
	40
	63
	63
	23
	15

	5
	6-18
	5
	33
	38
	58
	63
	25
	17

	5
	6-8
	3
	33
	36
	33
	36
	0
	0

	5
	6-25
	0
	33
	33
	35
	35
	2
	0

	6,24
	25-26
	4
	33
	37
	35
	49
	2
	0

	24
	26-27
	0
	37
	37
	39
	39
	2
	0

	6
	8-9
	1
	36
	37
	36
	37
	0
	0

	6
	8-27
	0
	36
	36
	39
	39
	3
	1

	8,26
	27-28
	2
	37
	39
	39
	41
	2
	0

	27
	28-29
	0
	39
	39
	41
	41
	2
	0

	8
	9-10
	5
	37
	42
	37
	42
	0
	0

	8
	9-29
	0
	37
	37
	41
	41
	4
	2

	9,28
	29-30
	1
	39
	40
	41
	42
	2
	0

	29
	30-31
	0
	40
	40
	42
	42
	2
	0

	9
	10-11
	2
	42
	44
	43
	45
	1
	0

	9
	10-31
	0
	42
	42
	42
	42
	0
	0

	10,30
	31-33
	5
	42
	47
	42
	47
	0
	0

	31
	33-34
	0
	47
	47
	47
	47
	0
	0

	10
	11-12
	2
	44
	46
	45
	47
	1
	0

	10
	11-34
	0
	44
	44
	47
	47
	3
	0

	11,34
	34-35
	2
	47
	49
	47
	49
	0
	0

	34
	35-36
	0
	49
	49
	49
	49
	0
	0

	11
	12-13
	5
	46
	51
	46
	51
	0
	0

	11
	12-36
	0
	46
	46
	49
	49
	3
	3

	35
	36-37
	2
	49
	51
	49
	51
	0
	0

	12,36
	37-38
	0
	51
	51
	51
	51
	0
	0

	12
	13-14
	1
	51
	52
	59
	60
	8
	0

	12
	13-38
	0
	51
	51
	51
	51
	0
	0

	13,37
	38-39
	5
	51
	56
	51
	56
	0
	0

	38
	39-40
	0
	56
	56
	60
	60
	4
	0

	13
	14-15
	1
	52
	53
	60
	61
	8
	0

	13
	14-40
	0
	52
	52
	60
	60
	8
	4

	15,39
	40-41
	1
	56
	57
	60
	61
	4
	0

	40
	41-42
	0
	57
	57
	60
	61
	4
	0

	14
	15-16
	1
	53
	54
	61
	61
	8
	0

	14
	15-42
	0
	53
	53
	61
	62
	8
	4

	15,41
	42-44
	1
	57
	58
	61
	61
	4
	0

	42
	44-45
	0
	58
	58
	61
	62
	4
	0

	15
	16-17
	1
	54
	55
	62
	63
	8
	0

	15
	16-45
	0
	54
	54
	62
	62
	8
	4

	17,44
	45-46
	1
	58
	59
	62
	63
	4
	0

	45
	46-47
	0
	59
	59
	63
	63
	4
	0

	16
	17-18
	0
	55
	55
	63
	63
	8
	0

	16
	17-47
	0
	55
	55
	63
	63
	8
	4

	17,46
	47-48
	1
	59
	60
	63
	64
	4
	0

	47
	48-49
	0
	60
	60
	64
	64
	4
	0

	17
	18-19
	5
	55
	60
	63
	64
	8
	0

	18
	19-69
	0
	60
	60
	68
	68
	8
	8

	6,7,17
	18-69
	3
	55
	58
	65
	68
	10
	10

	17
	18-20
	1
	55
	56
	63
	64
	10
	0

	18
	20-21
	1
	56
	57
	64
	65
	8
	0

	18
	20-49
	0
	56
	56
	64
	64
	10
	4

	48
	49-50
	1
	60
	61
	64
	65
	4
	0

	20,49
	50-51
	0
	61
	61
	65
	65
	4
	0

	20
	21-51
	0
	57
	57
	65
	65
	8
	0

	20
	21-52
	1
	57
	58
	65
	66
	8
	4

	21,50
	51-52
	1
	61
	62
	65
	66
	4
	0

	51
	52-67
	1
	62
	63
	66
	67
	4
	4

	4
	22-53
	3
	29
	32
	35
	38
	6
	0

	23
	24-53
	0
	32
	32
	38
	38
	6
	0

	22,24
	53-54
	1
	32
	33
	38
	39
	6
	4

	25
	26-54
	0
	37
	37
	39
	39
	2
	0

	26,53
	54-55
	5
	37
	42
	39
	44
	2
	0

	27
	28-55
	0
	39
	39
	44
	44
	5
	3

	28,54
	55-56
	2
	42
	44
	44
	46
	2
	0

	29
	30-56
	0
	40
	40
	46
	46
	6
	4

	30,35
	56-57
	1
	44
	45
	46
	47
	2
	2

	31
	33-57
	0
	47
	47
	47
	47
	0
	0

	33,56
	57-58
	5
	47
	52
	47
	52
	0
	0

	34
	35-58
	0
	49
	49
	52
	52
	3
	3

	35,57
	58-59
	2
	52
	54
	52
	54
	0
	0

	36
	37-59
	0
	51
	51
	54
	54
	3
	3

	37,58
	59-60
	2
	54
	56
	54
	56
	0
	0

	38
	39-60
	0
	56
	56
	56
	56
	0
	0

	39,59
	60-61
	5
	56
	61
	56
	61
	0
	0

	40
	41-61
	0
	57
	57
	61
	61
	4
	4

	41,60
	61-62
	1
	61
	62
	61
	62
	0
	0

	42
	44-62
	0
	58
	58
	62
	62
	4
	4

	44,61
	62-63
	1
	62
	63
	62
	63
	0
	0

	45
	46-63
	0
	59
	59
	63
	63
	4
	4

	46,62
	63-64
	1
	63
	64
	63
	64
	0
	0

	47
	48-64
	0
	60
	60
	64
	64
	4
	4

	48,63
	64-65
	1
	64
	65
	64
	65
	0
	0

	49
	50-65
	0
	61
	61
	65
	65
	4
	4

	50,64
	65-66
	1
	65
	66
	65
	66
	0
	0

	51
	52-66
	0
	58
	58
	66
	66
	8
	8

	52,65
	66-67
	1
	66
	67
	66
	67
	0
	0

	52,66
	67-69
	1
	67
	68
	67
	68
	0
	0

	3,19,67
	69-70
	4
	68 
	72
	68 
	72
	0
	0

	69
	70-71
	3
	72
	75
	72
	75
	0
	0

	70
	71-72
	2
	75
	77
	75
	77
	0
	0




5. Сведения по определению потребности в строительных машинах и механизмах

	Наименование 
машины, марка
	Количество
	Мощность двигателей, кВт
	Пребывание на объекте строительства по календарному плану

	
	
	
	начало
	конец

	1
	2
	3
	4
	5

	Кран СКГ-40 №1
	1
	
	27.
30
33
	28
30
33

	Кран СКГ-40 №2
	1
	
	29
34
37
53
57
62
	33
37
42
55
59
64

	Экскаватор
	1
	275
	24
	32

	Бульдозер
	1
	350
	23
37
40
46
	23
37
40
46



5.1 Подбор крана, его привязка, определение зон действия

Для осуществления монтажных работ необходимо произвести выбор подъемных механизмов.
Выбор крана: (по геометрический метод)
1. Q – грузоподъемность крана;

2.  - вылет стрелы крана;

3.  - высота подъема крюка.
На основании данных о габаритах здания, принимаем 1 кран на гусеничном ходу, работающий по периметру здания.
1. Грузоподъемность крана.

,




где  - максимальная масса элемента; - коэффициент, учитывающий массу грузозахватного устройства, принимается в пределах 1.08  1,12., т.
2. Вылет стрелы крана.(из графика)

м 
3. Высота подъема крюка.

м.
На основании полученных, данных выбираем по сортаменту кран на гусеничном ходу 
С К Г- 40 с маневровым гуськом со следующими параметрами:

- грузоподъемность , т.: 22,5 т. , при вылет стрелы : 15 м.

- высота подъема крюка , м при максимальной грузоподъемности: 40 м.
Производится с целью:
1. обеспечить безопасные условия работы;
2. определить возможность монтажа конструкции.
Поперечная привязка. Привязка у сооружения Для самоходных кранов принимается без 

расчета м.
Определение зон действия крана.
Определяют следующие зоны действия кранов:
1. Монтажная зона;
2. Рабочая зона (зона обслуживания крана);
3. Зона перемещения груза;
4. Опасная зона;
5. Опасная зона путей (для башенных кранов);
6. Зона работы подъемника;
7. Опасная зона дорог;
8.  Опасная зона монтажа конструкций.
Определение зон действия крана
Определяют следующие зоны действия кранов:
9. Монтажная зона;
10. Рабочая зона (зона обслуживания крана);
11. Зона перемещения груза;
12. Опасная зона;
13. Опасная зона путей (для башенных кранов);
14. Зона работы подъемника;
15. Опасная зона дорог;
16. Опасная зона монтажа конструкций.
1. Монтажная зона – это пространство, где возможно падение груза при установке или закреплении. 
2. 
Рабочая зона крана – это пространство, находящаяся в пределах линии, которую описывает крюк крана. В данном случае м.
В этой зоне можно размещать открытые площадки складирования, площадки для разгрузки и приемки материалов, бетонные установки и т.д.
3.  Зона перемещения груза – это пространство, находящееся в пределах возможного перемещения груза, подвешенного на крюке крана.


м.

4. Опасная зона – это пространство, где возможно падение груза при его перемещении с учетом вероятного падения при рассеивании.


м.

5. Опасная зона подкрановых путей – это территория, внутри которой запрещено нахождение людей (кроме машинистов) и размещение механизмов, электрощитов и т.д.
6. Опасная зона работы подъемника – пространство, где возможно падение поднимаемого груза. Зону следует принимать не менее 5 м от габаритов подъемника в плане, а при подъеме на большую высоту на каждые 15 м подъема следует добавлять по 1 м. На СГП показывается штрихпунктирной линией. На границах опасных зон устанавливают знаки техники безопасности
7. Опасные зоны дорог – участки подъездов и подходов в пределах указанных зон, где могут находиться люди, не участвующие в совместной с краном работе, осуществляется движение транспортных средств или работа других механизмов. Эти зоны на СГП выделяются особо (заштриховываются).
На местности границы опасных зон должны быть обозначены специальными ориентирами, плакатами и соответствующими световыми сигналами, хорошо видимыми крановщикам, стропальщикам и машинисту подъемника в любое время суток. Места установки и их тип должны быть указаны на СГП.
8. Опасную зону монтажа конструкций наносят на объектном СГП при вертикальной привязке крана. Указанная зона появляется при монтаже элементов на верхних этажах при невозможности соблюдения установленных правилами Госгортехнадзора минимальных расстояний: от крюка крана или противовеса до монтажного горизонта – 2 м; от стрелы крана до ближайшего к крану элемента здания по горизонтали – 1 м; от противовеса крана до максимально выступающего элемента здания – 0,4 м.
Наличие опасной зоны монтажа требует разработки специальных мероприятий: выдачи нарядов на особо опасные монтажные работы, ограждения опасной зоны видимыми сигналами, разработки инструкций для крановщиков и монтажников. 
















6. Расчет потребности в конструкциях, изделиях, полуфабрикатах и основных строительных материалов ресурсные графики

	№
	Наименование работ
	Объем работ
	СНиР
	Наименование материала
	ед. изм
	Расход материала

	
	
	ед. изм
	кол-во
	
	
	
	норм. на ед. работ.
	кол-во матер.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Устройство монолитных Ж Б фундаментов V до 10 м3
	100м³
	2,24
	Сб -6 т6- 1-7
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42
	1Т 
	0.01
	0,022

	
	
	
	
	
	БРУСКИ ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ
 40-75 ММ III СОРТА
	1м³
	0.54
	1.21

	
	
	
	
	
	ДОСКИ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА
	1м³
	0.17
	0.381

	
	
	
	
	
	АРМАТУРА
	1Т
	2.9
	6.49

	
	
	
	
	
	БЕТОН
	1м³
	101.5
	227.36

	2
	Монтаж Ж.Б. фундаментных балок 1зах.
	100 шт.
	0.32
	Сб- 7 
т7- 13-1
	БЕТОН B 12
	1м³
	3.05
	0.976

	
	
	
	
	
	РАСТВОРЫ
	1м³
	0.42
	0.134

	3
	Монтаж Ж.Б. колонн
	100шт
	0.32
	Сб -7 
т7- 5-3
	БЕТОН B 25
	1м³
	8.6
	2.75

	4
	Монтаж стальных колонн 
	1T
	13.04
	Сб -9 
Т9-17-3
	Стальных колонн
	1T
	0.69
	8.997

	
	
	
	
	
	НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ
	1T
	0.2
	2.608

	5
	Монтаж связей из гнуто сварных профилей 
	1T
	8.00
	 Сб- 9 
Т9-24-1
	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
	1T
	0.0002
	0.002

	
	
	
	
	
	связей из гнуто сварных профилей 
	1T
	5.64
	45.12

	6
	Монтаж металлических стропильных ферм
	1T
	 48
	Сб- 9 Т9-22-2

	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

	1T
	0.02
	0.96

	
	
	
	
	
	металлических стропильных ферм
	1T
	2.26
	108.48

	7
	Монтаж Ж.Б. перегородок
	100шт
	0.98
	Сб-7
т7- 18-5
	БЕТОН B 10
	1м³
	0.44
	0.431

	
	
	
	
	
	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50
	1м³
	1.14
	1.117

	8
	Монтаж панелей покрытия 
	100шт
	2.52
	Сб-7 
т7- 13-1
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42 
	1T
	0.04
	0.101

	
	
	
	
	
	СВАРКA
	1T
	0.06
	0.151

	
	
	
	
	
	БЕТОН B 10
	1м³
	23.6
	59.47

	9
	Устройство подготовки под полы 
	1м³
	226.8
	Сб11
Т11- 2-9
	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
	1м³
	0.31
	70.31

	
	
	
	
	
	БЕТОН B 10
	1м³
	1.02
	231.34

	10
	Устройство полы
	100м²
	45.36
	Сб-11
Т11- 16-2
	БЕТОН ЖАРОСТОЙКИЙ 

	1м³
	9.18
	416.40

	11
	Монтаж ворот
	100м²
	0.45
	Сб-1Т11- 16-2
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46 
	1T
	0.23
	0.103

	
	
	
	
	
	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
	1T
	 1.00
	0.45

	12
	Штукатурка
	100м²
	1.14
	Сб15Т15- 60-6
	CETKA ПPOBOЛOЧHAЯ TKAHAЯ 
	1T
	 5.28
	6.019

	
	
	
	
	
	PACTBOPЫ ГOTOBЫE OTДEЛOЧHЫE 1:1: 6
	1м³
	 0.2
	0.228

	
	
	
	
	
	PACTBOPЫ ГOTOBЫE OTДEЛOЧHЫE 1: 2: 5 
	1м³
	 1.58
	1.801

	13
	Облицовка
	100м²
	1.14
	Сб15Т15- 60-6
	ГИПCOBЫE BЯЖУЩИE
	1T
	 8.5
	9.69

	
	
	
	
	
	KЛEЙ CTOЛЯPHЫЙ CУXOЙ 
	KГ
	 350
	399

	
	
	
	
	
	KPACKИ CУXИE ДЛЯ BHУTPEHHИX PAБOT 
	1T
	 0.7
	0.798

	14
	Устройство Гидроизоляции
	100м²
	45,36
	11-4-1
	асбест. Хризотиловый К-6-30
	 1T 
	0.014
	 0,635

	
	
	
	
	
	битум БН-90/10
	1т
	0.289
	13,109

	
	
	
	
	
	битум БН-70/30
	1т
	0.057
	2,585

	
	
	
	
	
	гидроизол
	1м²
	112.000
	5080,32

	
	
	
	
	
	мука андезитовая кслотоупорн. А
	1т
	0.231
	10,478

	
	
	
	
	
	бензин растворитель
	1т
	0.095
	4,309

	
	
	
	
	
	песок строительный природный
	1м³
	3.060
	18.23

	
	
	
	
	
	раствор цем-известков. 1:1:6
	1м³
	1.510
	21.41



	15
	Кладка проемов кирпичем
	1м³
	9.000
	8-6-7
	раствор цем-известков. М25
	1м³
	0.240
	2,160

	
	
	
	
	
	кирпич пустотелый 
	1000шт
	0.380
	35.72

	16
	Монтаж жб перегородок
	100шт
	0.980
	7-52-4
	электоды d=6 мм Э42
	1т
	0.010
	0.01

	
	
	
	
	
	раствор цементный М75
	1м³
	0.850
	0.833

	
	
	
	
	
	пакля пропитанная
	1кг
	301.000
	294.98

	
	
	
	
	
	песок строительный М55
	1м³
	8.900
	0.53

	17
	Монтаж плит перекрытия
	100шт
	0.720
	7-45-5
	электоды d=6 мм Э42
	1т
	0.030
	0.02

	
	
	
	
	
	раствор цементный М100
	1м³
	4.280
	3.08



	18
	Монтаж оконных проемов
	100м²
	2,152
	10-16-4
	шурупы 8Х100
	т
	0.007
	0.015

	
	
	
	
	
	Скобяные изделия
	1компл.
	2.000
	4.304

	
	
	
	
	
	пакля пропитанная
	кг
	180.000
	387,36

	
	
	
	
	
	толь ТГ-350
	1м²
	122.000
	262,54

	19
	Монтаж дверей
	100м²
	0.801
	10-23-1
	Скобяные изделия
	1компл.
	2.000
	1,602

	
	
	
	
	
	доски обрезные длинной 4-6.5 м
	1м³
	0.080
	0.064

	
	
	
	
	
	толь ТГ-350
	1м²
	89.000
	79.289




	20
	Устройство рулонный кровли 
(4 слоя)
	100м²
	5.960
	12-2-1
	мастика битумная кровельная
	т
	1.260
	7.51

	
	
	
	
	
	фелизол
	1м²
	460.000
	2741.60

	
	
	
	
	
	гравий фракций 3(5)-10 мм
	1м³
	1.050
	6.26

	
	
	
	
	
	симазин 50%-ный порошок
	т
	0.001
	0.01

	21
	Oкраска паверхности
	100м²
	1.869
	15-167-8
	краски МА-25
	т
	0.018
	0,034

	
	
	
	
	
	шпатлевка клеевая
	т
	0.034
	0.063

	
	
	
	
	
	олифа (255 натур. 75% комб)
	т
	0.012
	0.022

	
	
	
	
	
	грунтовки масляные
	т
	0.008
	0.015



	
	сводная ведомость потребности в материальных ресурсах

	№
	Наименование материала
	ед. изм.
	кол-во

	1
	Электоды d=6 мм Э42
	1т
	0.153

	2
	Бруски шириной 75-175мм толщиной
	1м³
	1.21

	3
	доски шириной 75-150 мм толщиной
	1м³
	0.381

	4
	Арматура
	1т
	6.49

	5
	Бетон
	1м³
	227.36

	6
	раствор цементные М50
	1м³
	1.117

	7
	Сварка
	1т
	0.151

	8
	песок строительных работ 
	1м³
	88.540

	9
	Бетон жаростоикий
	1м³
	416.40

	10
	Электоды d=4 мм Э46
	1т
	0.103

	11
	Стальные конструкций
	1т
	0.450

	12
	сетка проволочная 
	1т
	6.019

	13
	раствор готовые оделочные1:1:6
	1м³
	0.228

	14
	раствор готовые оделочные1:2:5
	1м³
	1.801

	15
	Гипсовые вяжущие
	1т
	9.690

	16
	Клеи столярные сухие
	кг
	399

	17
	краски сухие для внутреных работ
	1т
	0.798

	18
	Асбест. Хризотиловыйк-6-30
	1т
	0.635

	19
	битум БН-90/10
	1т
	13.109

	20
	битум БН-70/30
	1т
	2.585

	21
	гидроизол
	1м²
	5080.32

	22
	фелизол
	1м²
	2741.600

	23
	гидроизол
	1м²
	667.296

	24
	мука андезитовая кслотоупорн. А
	1т
	10.478

	25
	Бензин растворитель
	1т
	4.309

	26
	раствор цимент известиков 1:1:6
	1м³
	21.41

	27
	раствор цимент известиков м25
	1м³
	2.16

	28
	раствор цементные М75
	1м³
	0.833

	29
	Пакля сропильная
	кг
	682.34

	30
	песок строительных М55
	1м³
	0.53

	31
	раствор цементные М100
	1м³
	3.08

	32
	шурупы 8Х100
	1т
	0.015

	33
	Скобяные издулия
	1 комп.
	5.906

	34
	Толь тг-350
	1м²
	341.829

	35
	Доски обрезные длинной 4-6.5м
	1м³
	0.064

	38
	Мастика битумная кробельная
	1т
	7.51

	39
	Флизол
	1м²
	2741.60

	40
	Гравий фракциий 3(5)мм
	1м³
	6.26

	41
	Симазин 50%-ный парасок
	1т
	0.01

	42
	Краски МА-25
	1т
	0.034

	43
	Спатлевка клеевая 
	1т
	0.063

	44
	Олифа(255 натур. 75% комб)
	1т
	0.022

	45
	Грунтовка масляные
	1т
	0.015

	46
	кирпич 
	1000шт
	3.42

	47
	Ж.Б. перегородки
	1шт
	98

	48
	Плиты паркытия 
	1шт
	252

	49
	Стенавые панели
	1шт
	46

	50
	Фундаментные балки
	1шт
	32

	51
	Ж.Б. колоны
	1шт
	32

	52
	Стальные колоны
	1Т
	9

	53
	Монтаж связеи из гнуто сварных профилей
	1Т
	45.12

	54
	Монтаж металических стропильных ферм
	1Т
	108.48

	55
	паркетные доски
	1м²
	26198.400



На основании подсчитанных данных составляется сводная ведомость потребности в мат-ных ресурсах: конструкциях, деталях, полуфабрикатах и основных строительных материалов.

 (
Фундаментные балки
Стальные колонны
Ж.Б. колонны
Металлические стропильные фермы
Бетон
Металлические связи
Перегородки
Плиты покрытия
Стеновые панели
Кирпич
№
пп
Наименование материала
Ед.
измер.
Кол-во
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
шт
шт
шт
тонна
тонна
шт
тонна
шт
шт
м3
3420
4
6
252
108
,48
45,12
98
9
32
32
903,1
)
 7. Обоснование решений строительного генерального плана объекта с 

расчетами площадей приобъектных складов, временных зданий и выбором их типов, потребности в воде и электроэнерги
Проектирование строительного генерального плана.
Стройгенпланом (СГП) называется план строительной площадки, на котором показывается:
- расстановка основных монтажных и грузоподъемных механизмов;
- зоны их действия;
- временные здания, сооружения и установки, возводимые и используемые в период строительства;
- расположение постоянных зданий и сооружений, дорог и коммуникаций.
Назначение СГП:
- определяет оптимальный состав и рациональное размещение объектов строительного хозяйства в целях максимальной эффективности их использования и с учетом соблюдения требований охраны труда.
Общие принципы проектирования СГП:
1. СГП – часть комплексной документации на строительство. Следовательно, его решения должны быть увязаны с остальными разделами проекта.
2. Решения СГП должны отвечать требованиям СНиП 3.01.01-85* и СНиП 12-03-2001.
3. СГП должен обеспечивать наиболее полное удовлетворение бытовых нужд работающих, но при этом затраты на временное строительство должны быть минимальными. Следовательно, необходим правильный подбор зданий и их рациональное размещение.
4. Временные здания, сооружения и установки располагают на территориях не предназначенных под дальнейшую застройку.
5. Решения СГП должны обеспечивать рациональное прохождение грузопотоков на стройплощадке.
В курсовом проекте разрабатываем объектный стройгенплан на стадии возведения надземной части здания.

7.1 Расчет площадей временных зданий и сооружений

Потребность во временных зданиях и сооружениях определяется по действующим нормативам на расчетное количество рабочих, ИТР, служащих, МОП и работников охраны. Расчетное количество рабочих принимается согласно графику потребности рабочих кадров по объекту. Общее количество работающих определяется умножением на коэффициент 1,16 

ИТР(8%)=32x0,08=3чел.
служащих (5%)=32х0,05=2 чел
охрана (3%)=32x0,03=1 чел. 

Временные здания следует принимать контейнерного типа или передвижного, а также сборно-разборные. В качестве временных зданий и сооружений используются различные типы зданий, имеющие внутренне инженерное оборудование. Они могут размещаться в двух, а иногда и в трех уровнях. Временные здания – это надземные подсобно-вспомогательные и обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения производства СМР
Снижение затрат на временное строительство можно производить следующими путями:
– точный расчет в потребностях зданий;
– правильный выбор типа зданий;
– рациональное размещение их на стройплощадке;
– внедрение прогрессивных типов зданий;
– max использование постоянных объектов, предназначенных к сносу или новые здания;
– совмещение зданий с разными функциями в одном.
Временные здания делят на две большие группы:
1. Титульные, оплату которых производит заказчик за счет соответствующих статей сводных смет;
2. Не титульные – это временные здания, которые возводят за счет оборотных средств строительной организации, затраты на них компенсируются НР (небольшие здания: конторы, будка сторожа, уборная, кубовая; подмости, настил, стремянки, заборы, ограждения, кроме архитектурно-оформленных).
Расчет временных зданий на стройплощадке.


чел

чел.

	Наименование временных
 зданий
	Численность персонала, чел.
	Норма,
м2/чел
	Sp,
м2
	Sф,
м2
	Размеры,
м х м
	Кол-во зданий, шт
	
Тип здания

	I. Административные здания

	1. Контора начальника участка
	
	
	
	24,3
	2,7х9
	1
	Контейнер.

	2. Контора мастера с помещением для обогрева и кладовой на 8 чел.
	
	
	
	41,4
	6х6,9
	1
	Котейнер.

	3. Кабинет по ТБ, совмещенное 
с помещением для собраний
	
	
	
	24,3
	2,7х9
	1
	Контейнер.

	4. Сторожевая будка
	
	
	
	2х3
	2,0х1,5
	2
	Неинвент.

	II. Санитарно-бытовые

	5. Гардеробная с душевой
	32
	
	
	73,6
	2,7х18
2,7x9
	1
1
	Контейнер

Контейнер.

	6. Туалеты совмещены с умывальниками
1 очко на 15-20 чел.
1 кран на 10-15 чел.
	
32

	

0,05
	


2
	24,3
	2,7х3

	3

	

	7. Помещения для обогрева, отдыха и приема пищи
	
32
	
1-1,2
	
38,4
	
48,6
	
2,7х18
	
1
	
Контейнер.

	 8. Помещения для сушки 
 одежды и обуви
	сушильные
32
площ. прох.
32
	
0,2

0,1
	
6.4

3.2
	

9,6
	

3,2x3
	

1
	

Контейнер.

	9. Медпункт
	
	
	
	16,2
	2,7х6
	1
	Контейнер.

	III. Производственные здания

	10. Кладовая
	
	
	
	41,4
	6х6,9
	1
	Контейнер.

	11. Временные ремонтные мастерские
	
	
	
	24,3
	2,7х9
	1
	Контейнер.



7.2 Расчет площадей складов

Складское хозяйство включает в себя:
- территорию, предназначенную для размещения запасов материальных ресурсов;
- сооружения для обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей (кладовые, складские здания, резервуары, бункеры и т.д.);
- комплекс специальных устройств и оборудования для хранения, перемещения, штабелирования, укладки материалов (стилажи, подъемно-транспортное оборудование и т.д.);
- лессовое и измерительное оборудование;
- противопожарные средства;
- система информации и управления, необходимого для учета и контроля за материалами.
Назначение временных складов:
Временные склады предназначены для временного хранения материалов, полуфабрикатов, изделий, конструкций и оборудования с целью бесперебойного снабжения ими при строительстве объекта.
Порядок проектирования складов:
1. Рассчитать необходимые запасы хранимых ресурсов,
2. Выбрать метод хранения. Существует 3 метода: открытый, закрытый, полузакрытый.
3. Рассчитать площади складов по видам хранения.
4. Выбрать тип склада.
5. Разместить и привязать склад на строительной площадке.
6. Разместить конструкции и детали на открытом складе (раскладка материалов).
При проектировании приобъектных складов решаются три задачи:
– определение запасов материалов, конструкций и изделий, подлежащих складированию;
– расчет площади приобъектных складов для основных видов материальных ресурсов;
– выбор типа складов и их размещение на строительной площадке.
Методы расчетов складов различные, в зависимости от стадии проектирования. На стадии ПОС расчет ведется укрупненно. На стадии ППР – детально, исходя из точной потребности в том или ином ресурсе. Фактическая площадь складов рассчитывается по следующей формуле:


;

, где

 - фактическая площадь склада;

 - расчетная площадь склада;

 - коэффициент проходов и проездов;

 - расчетный запас материалов.

План раскладки железобетонных конструкций:
1. 
ЖБК хранят в проектном положении за исключением колонн, свай, лестничных маршей (до 6 маршей в штабеле ступенями кверху), вентиляционных блоков, труб мусоропроводов – в штабелях высотой м.
2. Штабеля маркеруют или вешают на них бирки с указанием допустимого числа и типа уложенных конструкций.
3. ЖБК размещают так, чтобы заводская маркеровка легко читалась со стороны прохода или проезда, а монтажные петли изделий были обращены кверху.
4. Запрещается складировать строительные конструкции под ЛЭП, на подкрановых путях, а также между подкрановыми путями и объектом.
5. Размеры штабеля устанавливают в зависимости от габаритов строительных конструкций, а его объем от качества основания. Если разгрузка ведется с транспортных средств в зоне действия крана, то тогда основание складских площадок должно быть из тех же конструкций, что и временные дороги.
6. Способы опирания конструкций при хранении должны воспроизводить условия их работы в сооружении, исключать перенапряжения в бетоне и повреждение изделий. Каждое изделие должно опираться на деревянные инвентарные прокладки, располагающиеся по вертикали строго одна под другой. Прокладки выполняют из пиломатериалов в сечении 150×150; 150×100; 100×100, но не менее 40×60 мм.
7. Недопустимо складировать в одном штабеле разнотипные элементы, черные и цветные металлы (металлы в одном помещении с кислотами). При приемке нескладируемых материалов (бетонная смесь, раствор) необходимо предусмотреть площадку для их приемки.



Расчет площадей складов
	Материалы и изделия
	Потребность
	Продолжительность потребления,Т 
 дн.
	Коэффициенты неравномерности
	Расчетный Запас материалов,дн
Расчетный
	Расчетный запас материалов Рскл на 1м2
	Площадь склада, м2
	Фактическая площадь склада,м2

	
	Общая на расчетный период

	 Cуточная
	
	Поступлений материалов
	Потребности в материалах
	
	
	Расчетный
	Коэфф. исп
	

	Кирпич,тыс.шт.
	3,42
	1,14
	3
	1,25
	1,25
	3
	0,4
	13,36
	1,25
	16,7

	Ж.Б. перегородки шт.
	98
	7
	14
	1,3
	1,3
	5
	1,0
	59,15
	1,3
	76,89

	Плиы покрытия, шт.
	252
	18
	14
	1,3
	1,3
	5
	1,0
	152,10
	1,3
	197,73

	Стеновые панели, шт
	46
	4
	14
	1,3
	1,3
	5
	1,0
	33,80
	1,3
	43,94

	Фундаментные балки, шт.
	32
	3
	14
	1,3
	1,3
	5
	1,0
	25,35
	1,3
	32,96

	Ж.б. колонны, шт.
	32
	3
	14
	1,3
	1,3
	5
	1,0
	25,35
	1,3
	32,96

	Стальные колонны,т 
	9
	1
	14
	1,2
	1,2
	8
	0,3
	38,40
	1,2
	
46,08

	Монтаж связей из гнуто сварных профилей,т
	45,12
	3,01
	15
	1,2
	1,2
	8
	0,3
	115,51
	1,2
	138,61

	Монтаж металлических стропильных ферм, т
	108,48
	7,232
	15
	1,2
	1,2
	8
	0,3
	277,71
	1,2
	333,25

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Всего
	919,12



7.3 Расчет потребности в воде

В качестве источников водоснабжения могут выступать:
- существующий водопровод;
- проектируемый водопровод;
- самостоятельные временные источники водоснабжения.
 Система водоснабжения состоит из:
- водоприемника;
- водонасосной станции;
- очистных сооружений;
- емкостей для хранения запасов;
- водопроводной сети.
Водопроводы (трубы, рукова) выполняются из асбестоцементных и листовых труб, укладываемых ниже уровня промерзания грунта.
Общая потребность в воде.


, л/сек.

а) ,

где


 - коэффициент неучтенного расхода воды. Принимается в пределах ;

 - расход на производственные нужды;

 - число потребителей в наиболее загруженную смену;

- коэффициент часовой неравномерности;

 - число, учитываемое расчетом часов в смену. Принимается равным 8 ч.
Пиковый период принимаем с 45 по 46 день, когда задействовано наибольшее количество электропотребителей. В данный период производятся следующие работы:
- устройство бетонной подготовки. Поскольку данная работа производится в летний период, то необходимо предусмотреть мероприятия по уходу за свежеуложенным бетоном. В связи с этим предусматриваем поливку бетона каждые 3 часа. Кроме того, бетон привозится на площадку миксерами, в связи с этим необходимо предусмотреть помывку колес;
- неучтенные работы. В этот период может производиться отвоз лишнего грунта со строительной площадки. Для проведения данной работы существует потребность в экскаваторе и грузовых автомобилях, которые также являются потребителями воды.

Таблица 5. Потребность в воде.
	№ п/п
	Потребители воды
	Един. измер.
	Кол-во 
(в смену)
	Расчет расхода воды в смену, л.
	

	t,ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Устройство подготовки 
под полы.

м3;

м3
	м3
	18,9
	
л.
	1,5
	8

	2
	Компрессор 
Р = 70 кВт/ч.
	кВт
	70
	
л.
	1,1
	8

	3
	Экскаватор
	маш.-ч.
	8
	
л.
	1,5
	8

	4
	Заправка и обмывка грузовых автомобилей
	маш.
	10
	
л.
	1,5
	8




л/с.

б) , где

 - удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды;

 - расход воды на прием одного душа;


 - число рабочих, пользующихся душем ();

 - коэффициент часовой неравномерности;

 - продолжительность использования одного душа. Принимается 45 мин.


л/с.



в) = 10 л/с. Для га = 100000 м2.


л/с.

Определение диаметра трубы временного водопровода


мм.

Округляем полученное значение до стандартного ( не менее 100 мм.) по требованиям пожарной безопасности.

Принимаем мм

7.4 Расчет временного электроснабжения

Требования к электроснабжению строительной площадки:
1. Обеспечение электроэнергией строительной площадки в потребном количестве и необходимом качестве (частота, напряжение);
2. Обеспечение гибкости электрической схемы – возможность питания потребителей на самых отдаленных участках;
3. Минимизация затрат.
Порядок проектирования электрической сети:
1. Расчет электрических нагрузок на период пика;
2. Выбор источников электроэнергии, определение количества и мощностей трансформаторных подстанций;
3. Размещение на стройгенплане трансформаторных подстанций и осветительных сетей;
4. Составление схемы электроснабжения.
Методы расчета электрических нагрузок:
1 метод. Расчет нагрузок по удельной мощности.
2 метод. Расчет нагрузок по удельному расходу электроэнергии.
3 метод. Расчет нагрузок по установленной мощности электроприемников и коэффициенту спроса без дифференциации по видам потребителей.
4 метод. Расчет нагрузок по установленной мощности электроприемников и коэффициенту спроса с дифференциацией по видам потребителей.
Расчет электрических нагрузок производим четвертым методом.



где

α – Коэффициент, учитывающий потерю в сети, который зависит от протяженности, площади сечения проводов; принимается в пределах ;

 - коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей;

 - коэффициенты мощностей, зависящие от загрузки и количества потребителей;
 - суммарная мощность силовых потребителей в период пика;
 - суммарная мощность для технологических нужд;
- суммарная мощность устройств внутреннего освещения;
- суммарная мощность устройств наружного освещения;
 - суммарная мощность всех установленных сварочных трансформаторов.

Пиковый период принимаем с 29 по 33 день, когда задействовано наибольшее количество электропотребителей. В данный период производятся следующие работы:
- монтаж жб фундамент, площадок и колонн (для данных работ используются: растворонасос СО-49Б; бетоносмеситель СБ-79. Поскольку потребность в цементном растворе невелика, то приготовление осуществляется непосредственно на строительной площадке при помощи бетоносмесителя.);
- неучтенные работы (для данных работ используется различный мелкий инструмент и механизмы).
Помимо этого учитываются затраты на внутреннее и наружное освещение строительной площадки.

Определение мощности по видам потребителей
1. Силовая электроэнергия:

- растворонасос СО-49Б Рс = 4 кВт.
- бетоносмеситель СБ-79 Рс = 28 кВт.
- различный мелкий инструменты и механизмы Рс = 5,5 кВт.

Итого кВт.
2. Потребители для технических нужд
- в этот период потребности в потребителях для технических нужд нет.

Итого кВт.
3. Внутреннее освещение

- мастерские, конторы бытовки: кВт;

Итого кВт.
4. Наружное освещение:

- освещение территории стройплощадки: (кВт;

- открытые склады: кВт;

- освещение монтажа: кВт.

Итого кВт.
5. Сварочные машины:
- сварочный аппарат ТС-500: Рсв = 32 кВт. 

Итого кВт.
Суммарная потребная мощность.


кВА.

Подбор источника электропитания
Принимаем трансформаторную подстанцию СКТП-100-6/10/0,4 с мощностью 
Р = 100 кВА > Ртр = 71,7 кВА.
Освещение строительной площадки
Освещение строительных площадок делят на три вида:
- рабочее;
- аварийное;
- охранное.
В свою очередь, рабочее освещение делится на:
- общее;
- местное;
- комбинированное.
Источниками света на строительной площадке служат:
- прожекторы с лампами накаливания мощностью до 1,5 кВт, которые обычно устанавливают группами по 3-4 лампы;
- осветительные приборы с лампами большой единичной мощности (5, 10, 50 кВт) – галогеновые и ксеноновые лампы.
Все осветительные приборы устанавливаются либо на столбы либо на передвижные оптические телескопические мачты (ПОТМ).
Правила размещения:
- для небольших площадок при ширине до 150 м рекомендуется использовать прожекторы ПЗС с лампами накаливания до 1,5 кВт;
- высота установки приборов принимается максимальной ( по возможности на уровне крыши возводимого здания);
- требования по ограничению слепящего действия источника света сводятся к регламентации минимально допустимой высоты установки осветительных приборов над освещаемой территорией. Ориентировочно эта высота составляет:

;

- расстояние между опорами не должно превышать четырехкратной высоты их установки и лежать в пределах м;
- при отсутствии мощных источников света устанавливают группы соответствующей суммарной силы света;
- световой поток должен быть ориентирован в нескольких направлениях (предпочтительно в трех, минимум в двух).
Расчет количества прожекторов для освещения строительной площадки
Общая площадь строительной площадки с учетом площади временного городка:


м2.

Принимаем прожекторы ПЗС-35 для которых:
- удельная мощность р = 0,25 Вт/м2 лк;
- освещенность Е = 2 лк.
- мощность лампы рл = 500 Вт.
Количество прожекторов определяем по следующей формуле:


шт.

Так как ширина площадки больше 150 м, то мощность прожекторов должна быть не менее 1,5 кВт.
Принимаем 3 лампы на опорах. Откуда число опор:




Принимаем 7 опор.
Освещение места производства работ
Площадь места производства работ


м2.

Удельная мощность р = 0,25 Вт/м2 лк;
Освещенность Е = 20 лк.
Мощность лампы рл = 500 Вт.


шт.

Принимаем 46 ламп на 23 опорах (по 2 лампы на опоре).

7.5 Проектирование временных дорог

На сооружение временных дорог затрачивается порядка 1% от полной сметной стоимости строительства, а с учетом постоянных дорог – 2%.
Назначение временных дорог
Осуществление бесперебойного подвоза материалов и конструкций в течение всего периода строительства в любое время года. Работы по устройству временных дорог выполняются в подготовительный период.
При проектировании временных дорог необходимо:
1. Предложить рациональную схему движения транспорта.
2. Произвести правильную трассировку дорог.
Схемы движения транспорта и расположение дорог в плане
При трассировке дорог должны соблюдаться следующие минимальные расстояния между дорогой и:

- складской площадкой - м.;

- подкрановыми путями - м ( в зависимости от вылета стрелы);
- забором, ограждающим строительную площадку – не менее 1,5м.

Пересечение и примыкание дорог нужно выполнять под углом .
При поперечном пересечении подземных сетей и временных дорог траншеи засыпаются на всю глубину песком, а наилучшим вариантом является проход места пересечения с определенным подъемом, величина которого должна быть пропорциональна коэффициенту разрыхления грунта.







Размеры плит, применяемые для сооружения временных дорог:
- однополосные дороги 6000×1750 мм;
- двухполосные дороги 6000×3500 мм.
Конструкции построечных дорог.
1. Постоянные дороги.

На бетонное основание М200 укладывается слой 
асфальтобетонного покрытия из плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси, по которому и передвигается строительный транспорт. После окончания строительства верхний слой ремонтируется и на него укладывается слой асфальта для постоянного использования.
2. Временные дороги
На песчаную постель укладываются сборные ж/б плиты.
Проходы, переходы, тротуары
Цель – обеспечение надежности и безопасности прохода рабочих к местам производства работ и подсобным зданиям.

Обычно эти дороги шириной м.


Тротуары должны быть выше окружающего грунта на м, иметь уклон и водоотвод. Через канавы и траншеи обычно используются инвентарные металлические мостики длиной до 3м, шириной м и массой до 150 кг.
8. Решения по производству геодезических работ

8.1 Создание геодезической подосновы для строящегося объекта
Для составления геодезической части проекта производства работ в жилищно-гражданском строительстве исходными данными служат: генеральный план существующей и проектируемой застройки; данные о геодезической основе строительной площадки, в том числе о красных линиях, и разбивочной основе строящихся зданий; строительный генеральный план застраиваемого участка; проект вертикальной планировки; данные о этажности и конструкциях зданий; планы и разрезы фундаментов и типовых этажей.
8.2. В задании на разработку геодезической части проекта производства работ следует указывать: наименование организаций – заказчика, генподрядчика, субподрядчиков; наименование, местоположение объекта, его характеристики и назначение; данные о разбивочной основе; виды работ, подлежащих включению в геодезическую часть проекта производства работ; специальные требования, не отраженные в нормативной документации, по точности строительно-монтажных работ; перечень материалов геодезической части проекта производства работ (текстовые, расчетные, графические); очередность составления геодезической части проекта производства работ на отдельные здания, сроки выдачи материалов.
8.3. При разработке геодезической части проекта производства работ рекомендуется предусматривать примерно следующую очередность выполнения работ.
1. Для подготовительного периода:
создание планового и высотного обоснования; закрепление выносок основных осей знаками; установка и определение отметок реперов; разбивка и закрепление промежуточных осей сооружения.
2. Для подземной части здания:
разбивка контура котлована и перенос осей и высот на дно котлована; передача осей и высот на обноски; разбивочные работы при устройстве фундаментов и свайных полей.
3. Для надземной части здания:
передача основных осей и отметок на цоколь и монтажные горизонты; детальная разбивка и закрепление осей и отметок на монтажном горизонте; разбивка и закрепление рисок под монтаж элементов; установка маяков; выверка в процессе установки строительных конструкций в проектное положение; производство исполнительной съемки и составление отчетной документации. 
4. Для инженерных сетей:
плановая разбивка сетей; контроль за глубиной отрывки траншей, плановой и высотной установкой коммуникаций; исполнительные съемки проложенных сетей.
5. Для монтажа технологического оборудования:
определение проектного положения оборудования; контроль при установке и закреплении; исполнительные съемки.
6. Для вертикальной планировки:
определение и закрепление линий нулевых работ; трассирование линий заданного уклона, закрепление точек; перенос и закрепление в натуре проектных плоскостей; исполнительные съемки спланированных территорий. 
8.4. В геодезической части проекта производства работ особое место должно уделяться составу и содержанию документации, в которую входят: исполнительные геодезические схемы, чертежи, профили, разрезы; акты геодезических разбивок и готовности работ; журнал геодезического контроля; акты геодезической проверки; полевые журналы.
Исполнительная геодезическая документация подразделяется на внутреннюю и приемо-сдаточную. Внутренняя исполнительная документация составляется на незавершенный строительно-монтажный этап и является одним из оснований для выдачи главным инженером строительного управления (и приравненных к нему организаций) разрешения на производство строительно-монтажных работ. К внутренней исполнительной документации относятся: исполнительные схемы по разбивке контуров котлованов; акты и исполнительные схемы по разбивке промежуточных осей; акты разбивки свайных полей; акты и исполнительные схемы по подготовленным к бетонированию опалубкам; акты детальной геодезической разбивки на монтажных горизонтах под монтаж яруса, цоколя, этажа; исполнительные схемы нивелировки бетонных подготовок под полы; рабочие схемы по установке маяков.
Внутренняя исполнительная документация может быть составлена и на другие подготовительные виды работ. Порядок ее оформления устанавливает главный инженер строительно-монтажной организации. Она не предъявляется рабочей и Государственной комиссиям при сдаче объекта в эксплуатацию.
Приемо-сдаточная исполнительная документация составляется на завершенный этап строительно-монтажных работ и предъявляется авторскому надзору, органам Госархстройконтроля, генподрядным (субподрядным) организациям, заказчику, рабочим и государственным комиссиям по приемке объекта в эксплуатацию.
Приемо-сдаточная исполнительная документация включает в себя: планово-высотные схемы по всем видам инженерных коммуникаций; планово-высотные схемы и акты по готовому котловану, земляному полотну дорог и другим земляным сооружениям; планово-высотные схемы свайных полей; планово-высотные схемы и акты готовых фундаментов (свайных, сборных, монолитных и др.); планово-высотные схемы колонн; поэтажные планово-высотные схемы зданий и сооружений в кирпичном, крупноблочном, крупнопанельном исполнении; планово-высотные схемы по лифтовым шахтам; планово-высотные схемы и акты дорог; планово-высотные схемы по благоустройству.
Геодезическая исполнительная документация должна находиться в производственно-техническом отделе строительно-монтажной организации и у заказчика. При сдаче объекта в эксплуатацию предъявляется экземпляр, находящийся в производственно-техническом отделе.
На стадии подготовки площадки к строительству должна быть создана опорная геодезическая разбивочная основа, главное назначение которой привязать продольные и поперечные оси здания на местности. Исходными материалами для разбивки служат стройгенплан, рабочие чертежи сооружения и разбивочные чертежи. В соответствии с геодезическим планом определяют положение сооружения на местности, его привязку в горизонтальном и высотном отношениях.
Для крупных объектов должны быть обязательно постоянно закреплены несколько геодезических знаков.
Закрепление геодезических знаков в грунт должно осуществляться путем заглубления репера в грунт ниже зоны промерзания грунта на min 1000mm.
Виды постоянных геодезических знаков:
Геодезические работы в строительстве (СНиП 3.01.03-84) 
Рекомендуемое
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИЛИ ГЛАВНЫХ РАЗБИВОЧНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ ДО 5 ЭТАЖЕЙ, СООРУЖЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 15 М С ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 0,5 ГОДА, ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, ОГРАЖДЕНИЕ ЗНАКА


а — геодезический знак закрепления основных или главных разбивочных осей здания до 5 этажей, сооружения высотой до 15 м с продолжительностью строительства до 0,5 года, внутриплощадочных инженерных сетей: 1 — металлический стержень 16 мм; 2 — бетон класса В7,5; б — ограждение знака: 3 — деревянный столб размером 1800х80х80 мм или металлическая труба 30—50 мм; 4 — доска размером 1500х80х20 мм или металлический уголок размером 25х25х2 мм.

9. Решения по технике безопасности

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и других), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.
В процессе производства строительно-монтажных работ должны соблюдаться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве.
Состав и содержание решений по технике безопасности в проектах производства работ должны соответствовать требованиям СНиП.
При разработке календарного плана производства работ необходимо предусматривать такую последовательность выполнения работ, чтобы любая из выполняемых работ не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.
Сроки выполнения работ и потребность в трудовых ресурсах следует устанавливать с учетом обеспечения безопасной последовательности выполнения работ и времени на выполнение мероприятий по обеспечению условий безопасного производства работ (временное крепление элементов строительных конструкций в проектном положении, устройство откосов или креплений стен выемок в грунте, установка временных защитных ограждений при выполнении работ на высоте и др.).
На строительном генеральном плане должны быть обозначены опасные зоны вблизи мест перемещения грузов подъемно-транспортным оборудованием, вблизи строящегося здания или сооружения, а также воздушной линии электропередачи.
Границы опасных зон должны устанавливаться согласно требованиям СНиП, а в необходимых случаях определяться расчетом, который должен приводиться в пояснительной записке. На строительном генеральном плане должны быть обозначены места размещения санитарно-бытовых помещений, автомобильных и пешеходных дорог, определяемых с учетом опасных зон, расположение источников освещения и ограждение территории строительной площадки.
Санитарно-бытовые помещения, автомобильные дороги и проходы для работающих должны располагаться за пределами опасных зон.
В случае нахождения временных автомобильных дорог в зоне перемещения краном груза должны предусматриваться решения об установке сигнального ограждения, надписей или дорожных знаков, предупреждающих о въезде в опасную зону. Освещенность строительной площадки должна проектироваться в соответствии с Инструкцией по проектированию электрического освещения строительных площадок.
Освещение должно предусматриваться рабочим, охранным и аварийным.
Расчет освещенности должен приводиться в пояснительной записке.
При выборе ограждения территории строительной площадки и участков производства работ должны учитываться требования ГОСТ 23407-78. В технологических картах или схемах на выполнение отдельных видов работ при определении последовательности и методов выполнения работ необходимо учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах в технологической карте должны предусматриваться мероприятия по защите работающих от действия производственной опасности. Размещение строительных машин должно быть определено таким образом, чтобы обеспечивалось пространство для обзора рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности вблизи неукрепленной выемки, штабелей грузов, оборудования.
Выбор средств механизации должен обеспечить соответствие технической характеристики машины условиям производства работ. Размещение рабочих мест должно проектироваться на устойчивых и прочных конструкциях с учетом действия опасных зон. При организации рабочих мест должны быть решены вопросы их оснащения средствами коллективной защиты, рациональной технологической оснасткой, средствами малой механизации, механизированным инструментом, приспособлениями по обеспечению безопасного производства работ. При организации рабочих мест на высоте следует применять средства коллективной защиты – ограждающие и улавливающие устройства.
Ограждения рабочих мест следует устраивать, если высота рабочего места от поверхности земли составляет 1,3 м и более, а расстояние от края перепада высоты – менее 2 м.
Основными требованиями, предъявляемыми к ограждениям при возведении надземной части здания, являются:
возможность многократного использования, удобство установки и демонтажа;
надежность узла крепления ограждения к элементам строительных конструкций.
При использовании средств подмащивания следует применять инвентарные конструкции, отвечающие нормативно-технической документации. Нетиповые средства подмащивания должны применяться в том случае, если они изготовлены по проекту, утвержденному в установленном порядке. Способы строповки перемещаемых конструкций должны исключить скольжение перемещаемого груза. Расчет гибких стропов выполняется в соответствии с п. 107 Правил устройств и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. В технологических картах на производство земляных работ следует указать:
способы обеспечения устойчивости грунта при устройстве котлованов или траншей;
меры безопасности при установке строительных машин, размещении материалов или грунта вдоль бровок траншей и котлованов;
решения, обеспечивающие неизменяемость положения и сохранность имеющихся коммуникаций.
Условия, определяющие возможность обеспечения устойчивости вертикальных стен выемок без креплений, При превышении указанных величин, а также при наличии стесненных производственных условий и в грунтах, насыщенных водой, необходимо предусмотреть устройство креплений. При глубине выемки более 3 м расчет креплений выемок должен приводиться в пояснительной записке. При производстве земляных работ в условиях пересечения действующих коммуникаций необходимо предусмотреть специальные устройства, обеспечивающие неизменяемость положения и сохранность имеющихся коммуникаций. Разработка грунта механическим способом разрешается на расстоянии не менее 2 м от боковой стенки и не менее 1 м над верхом трубы, кабеля и др. Грунт, оставшийся после механизированной разработки, должен дорабатываться вручную без применения ударных инструментов. Возможность размещения строительных материалов и машин вдоль бровок выемок должна устанавливаться путем расчета, прочность крепления выемок определяется с учетом величины и динамичности создаваемой нагрузки. В технологических картах на производство монтажных работ должны содержаться конкретные указания по предупреждению опасности падения работающих с высоты, падения конструкций, изделий или материалов при перемещении их краном или при потере устойчивости в процессе монтажа или складирования. При возведении кирпичных и каркасно-панельных зданий рекомендуется применять защитные устройства с применением сетематериалов конструкции ЦНИИОМТП. В случае применения предохранительного пояса в технологической карте должны содержаться указания о способе его закрепления. Для удобства работ с применением предохранительного пояса следует применять страховочные канаты или страховочные устройства.
В качестве страховочного приспособления для крепления карабина предохранительного пояса при возведении жилых и гражданских зданий рекомендуется устройство, разработанное трестом Мосоргстрой, Мосстройкомитета, состоящее из барабана с намотанным внутри направляющим канатом, рукоятки барабана для натяжения каната, стопора для фиксации длины каната и двух карабинов для закрепления свободного конца каната и самого барабана к монтажным петлям элементов конструкций. К направляющему канату подсоединены переходные канаты.
Крепление карабина предохранительного пояса может производиться либо за направляющий канат, либо за переходные канаты.
К направляющему канату допускается присоединение не более трех человек. Масса приспособления – 15 кг. При выборе грузозахватных приспособлений следует предусматривать применение конструкций, имеющих устройства для дистанционной расстроповки грузов и обеспечивающих безопасные условия труда по расстроповке конструкций. При выборе монтажной оснастки преимуществом должны пользоваться приспособления, позволяющие совместить одновременное выполнение нескольких рабочих операций (например, выверку и временное закрепление конструкций) или повысить безопасность выполняемой операции.
В качестве монтажной оснастки, применяющейся для временного крепления панелей стен, рекомендуется использовать подкос Мосоргстроя, обеспечивающий закрепление панели без применения средств подмащивания. Для временного закрепления балконных плит рекомендуется приспособление треста Оргтехстрой Минстроя БССР, позволяющее производить временное крепление балконной плиты с плиты перекрытия, а не под устанавливаемой плитой, как при использовании традиционных стоек.
При разработке технологических карт на производство каменных работ должны предусматриваться решения по предупреждению обрушения возводимых конструкций, а также падения работающих с высоты. Для предупреждения обрушения кладки и рабочего настила в технологических картах следует указать (предусмотреть): предельную высоту свободно стоящих каменных стен; временное крепление возводимых стен высотой выше предельно допустимой; допускаемые нагрузки на рабочий настил и схемы их размещения. В технологических картах на каменные работы, выполняемые при отрицательных температурах, должны содержаться решения по обеспечению безопасности труда в процессе кладки, выполняемой методом замораживания, а также на период оттаивания.
В карте указываются: предельно допускаемая высота кладки стен и столбов на период оттаивания; временные крепления для разгрузки несущих конструкций и простенков; способы усиления стен, столбов и других конструкций, если возникает необходимость в таком усилении; время выдерживания отдельных элементов конструкций (арок сводов) при отрицательных температурах на растворах с химическими добавками или без них до их распалубливания и при загрузке. Для предупреждения травмирования работающих падающим предметом при выполнении каменных работ в технологических картах необходимо предусматривать устройство защитных настилов. В технологических картах на отделочные работы должны содержаться конкретные указания по предупреждению воздействия на работающих вредных веществ, а также противопожарные мероприятия при работе с легковоспламеняющимися и горючими материалами.

10. Технико-экономические показатели по проекту

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Показатель

	1
	Строительный объем
	м³
	43546

	
	Полезная площадь
	м²
	4536

	2
	Сметная стоимость СМР
	тыс. р.
	719,15

	3
	Стоимость СМР на ед. конечной продукции
	р/м³
	16.51

	
	
	р/м²
	158.54

	4
	Трудоемкость СМР
	чел. дн.
	1462,21

	5
	Трудоемкость СМР на ед. конечной продукции
	чел. дн./м³
	0.034

	
	
	чел. дн./м²
	0,32

	6
	Средняя выработка на СМР на 1 чел. в день.
	р/чел. дн.
	491.82

	7
	Протяженность временных инженерных коммуникаций
	м, пог
	1255

	8
	Площадь твердого покрытия временных дорог и площадок
	1м²
	3812

	9
	Показатель использования площади генерального плана под врем. зд.
	Sвр / Sобщ
	0.09

	10
	Среднесписочное число рабочих Nср
	чел.
	19

	11
	Нормативная продолжительность строительства
	мес.
	3.60

	12
	Планируемая продолжительность строительства
	мес.
	5,60
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